Муниципальная программа

«Развитие образования Шушенского района»

за 2017 год

Пояснения по целевым показателям:

Подпрограмма 1"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

1. Целевые показатели:

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Шушенского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

Снижение показателя за счет увеличения проживающих на территории района детей от 3 до 7 лет.

на 01.01.2014г.-2030 чел.

на 01.01.2015г. – 2138 чел.

На реализации муниципальной программы «Развитие образования Шушенского района» выделено бюджетных ассигнований 696955,550 тыс.рублей, освоено 690987,746 тыс.рублей исполнение составило 99,14 % .

В рамках муниципальной программы реализуются 1 Подпрограмма и 2 мероприятия:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
2. Мероприятие программы 1 «Господдержка детей сирот, организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;
3. Мероприятие программы 2 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти и обеспечение деятельности подведомственных учреждений образования».

На реализацию Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» выделено бюджетных ассигнований 645667,507 тыс.рублей, освоено 640107,059 тыс.рублей исполнение составило 99,14 % в т.ч:

За счет средств федерального бюджета выделено 0 рублей, освоено 0 рублей исполнение составило 0%.

За счет средств краевого бюджета выделено 408020,012 тыс.рублей, освоено 404663,365 тыс.рублей исполнение составило 99,18% не исполнение сложилось по следующим причинам :

- экономия в сумме 40,519 по субвенции на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы, сложилась в связи с низкой посещаемостью детей ДОУ из-за заболеваемости;

- экономия в сумме 2439,625 тыс.рублей по субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы сложилась в связи с тем, что плановое количество детей 1352, фактическое 1280 детей;

-экономия в сумме 45,599 тыс.рублей по субсидии на Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района так как Услуги по санитарно-эпидемиологической обстановке лагеря проводились только в первом сезоне, были запланированы на два сезона.

- экономия в сумме 113,923 тыс.рублей по субсидии на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"так как плановое количество детей, родителям которых выплачена компенсация 1185,фактическое 992**,** низкая посещаемость детей из-за заболеваемости

За счет средств районного бюджета выделено 237647,495 тыс.рублей, освоено 235443,694 тыс.рублей исполнение составило 99,07% не исполнение сложилось в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию мероприятие программы 1 «Господдержка детей сирот, организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» выделено 0 тыс.рублей, освоено 0тыс.рублей исполнение составило 0% .

На реализацию мероприятие программы 2 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти и обеспечение деятельности подведомственных учреждений образования» выделено 51288,043 тыс. рублей, освоено 50880,687 тыс. рублей исполнение составило 99,21% в т.ч:

-за счет средств краевого бюджета выделено 572,247 тыс. рублей освоено 572,247 исполнение составило 100%;

- за счет средств районного бюджета выделено 50715,796 тыс. рублей освоено 50308,440 тыс.рублей исполнение составило 99,2 % не исполнение сложилось в связи с отсутствием финансирования.