# Управление

# социальной защиты населения

администрации Шушенского района

Первомайская ул., д. 48, п. Шушенское, Красноярский край,

662710

Тел. (8-39139)3-14-51,

Факс: (8-39139)3-17-60,

e-mail: uszn59@mail.ru

ОКПО 78453731 ОГРН 1022401134250

ИНН/КПП 2442002600/244201001

«04»  апреля  2018г.  N  08-659

на №             от                    г.

Администрация Шушенского района

Отдел экономического развития и

муниципального заказа

Финансовое управление

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы  Шушенского района  «Система социальной защиты населения Шушенского района»

за 1 квартал 2018 года

Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района поясняет следующее:

- Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы выполнены в полном объеме;

- Показатели использования бюджетных ассигнований федерального, краевого и муниципального бюджетов  в разрезе подпрограмм сложились следующим образом:

Общая сумма поступлений  за 1 квартал из бюджетов всех уровней составила 18 504,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 18 486,9 тыс. рублей (99,9%), в том числе муниципальный бюджет план 296,6 тыс. рублей, факт 296,6 тыс. рублей (100%).

Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» план 15855,1 тыс. рублей, факт 15855,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных  получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»  план 2352,9 тыс. рублей, факт 2335,5 тыс. рублей (99,3%). Отклонение 17,4 тыс. рублей, в связи с остатком по больничным листам.

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района»  план 227,1 тыс. рублей, факт 226,8 тыс. рублей (99,9%). Отклонение 0,3 тыс. рублей , по оплате за капитальный ремонт.

Подпрограмма 4 «Старшее поколение» план 69,5 тыс. рублей. , факт 69,5 тыс. рублей.

Руководитель УСЗН                                                               Е.А.Котова

Исполнитель : Ермакова Ирина Борисовна 3-13-01

Информация о целевых показателях

и показателях результативности муниципальной программы «Система социальной защиты населения Шушенского района»

за 1 квартал  2018 года

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности |  | Ед. измерения |  |  |  | Весовой критерий |  |  | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  |  |  | Текущий год 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |  | январь - март |  |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  | значение на конец года |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  | план | факт |  | план |  |  | факт |  | план |  |  |  | факт |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: |  | Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Доля граждан, получивших, услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения |  | % |  |  |  | Х |  |  | 100 |  |  | 99,8 | 100 |  | 99,8 |  |  | 100,0 |  | 99,8 |  |  |  |  |  |  | 99,8 |  |  |  | 99,8 |  |  |  | 99,9 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: |  | Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес детей - инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Шушенского района |  | % |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 98,2 |  |  | 100 |  |  |  | 15,0 |  | 15,1 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 98,2 |  |  |  | 98,2 |  | 98,2 |  | План доведен по средне краевым показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году |  | % |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | не более 0,1 |  | 0 |  |  |  | не более 0,1 |  |  |  |  |  | не более 0,1 |  |  |  | не более 0,1 |  |  |  | не более 0,1 |  |  |  | не более 0,1 |  | не более 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |  | % |  | 25 |  |  | 99,4 |  |  |  | 90% и более |  | 99,0 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  | 90% и более |  |  |  | 90% и более |  | 90% и более |  | Годовой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Шущенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2:Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей Шушенского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % |  |  |  | 50 |  |  | 99,4 |  |  | 90% и более |  |  | 99,4 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 90% и более |  |  |  | 90% и более |  | 90% и более |  | Годовой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | не более 0,1 |  |  | 0 |  |  | не более 0,1 |  |  |  |  |  | не более 0,1 |  |  |  |  | не более 0,1 |  |  |  | не более 0,1 |  |  |  | не более 0,1 |  | не более 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.Создание условий для формирования и укрепления патриотических, культурных и семейных традиций, повышение уровня и качества жизни инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вовлечение в занятие активным отдыхом, оздоровлением и развитие творческих способностей детей и подростков из семей безработных, неработающих и малообеспеченных граждан в летний период |  |  | че л. |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 |  | Данное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.Создание общества для вех возрастов, включая формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала знаний , опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о таких гражданах, оказание им необходимой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Создание условий для формирования и укрепления патриотических и культурных традиций, повышение уровня и качества жизни пожилых людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Старшее поколение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодно в клубных формированиях примут участие более 130 граждан пожилого возраст |  |  | чел. |  | 30 |  |  |  |  |  | 130 |  |  | 134 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 130 |  |  |  | 130 |  | 130 |  | Годовой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ежегодно в туристических и экскурсионных маршрутах примут участие более 230 граждан старшего поколения |  |  | чел. |  | 30 |  |  |  |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 230 |  |  |  | 230 |  | 230 |  | Годовой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ежегодно более 130 граждан пожилого возраста посетят занятия в оздоровительных группах |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 130 |  |  |  | 130 |  | 130 |  | Годовой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель  УСЗН                                                                                                                            Е А.Котова

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

(с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета,

ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам

реализации муниципальной программы «Система социальной защиты населения Шушенского района»)

за  1 квартал 2018 года

тыс.руб.

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | Январь -сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020 |  |  |
|  |  | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 74288,0 | 74273,9 | 18504,6 | 18486,9 | 43713,2 |  | 58001,1 |  | 81874,6 |  | 66408,5 | 66408,5 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН | 147 | х | х | х | 73770,3 | 73766,2 | 18504,6 | 18486,9 | 43713,2 |  | 58001,1 |  | 81809,6 |  | 66398,5 | 66398,5 |  |  |
|  |  | Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х | 517,7 | 507,7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 65,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  | Управление образования | 078 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 62486,7 | 62486,7 | 15855,1 | 15855,1 | 36984,9 |  | 49155,5 |  | 69396,4 |  | 54358,8 | 54358,8 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: УСЗН | 147 | х | х | х | 62486,7 | 62486,7 | 15855,1 | 15855,1 | 36984,9 |  | 49155,5 |  | 69396,4 |  | 54358,8 | 54358,8 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 10714,1 | 10711,4 | 2352,9 | 2335,5 | 6174,1 |  | 7911,1 |  | 11126,7 |  | 10753,2 | 10753,2 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: УСЗН | 147 | х | х | х | 10714,1 | 10711,4 | 2352,9 | 2335,5 | 6174,1 |  | 7911,1 |  | 11126,7 |  | 10753,2 | 10753,2 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 993,4 | 992,0 | 227,1 | 226,8 | 484,7 |  | 850,7 |  | 1257,7 |  | 1202,7 | 1202,7 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН | 147 | х | х | х | 485,7 | 484,3 | 227,1 | 226,8 | 484,7 |  | 850,7 |  | 1202,7 |  | 1202,7 | 1202,7 |  |  |
|  |  | Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х | 507,7 | 507,7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 55,0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Управление образования | 078 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Старшее поколение | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 93,8 | 83,8 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |  | 83,8 |  | 93,8 |  | 93,8 | 93,8 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН | 147 | х | х | х | 83,8 | 83,8 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |  | 83,8 |  | 83,8 |  | 83,8 | 83,8 |  |  |
|  |  | Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |

Руководитель УСЗН                                                                                                                                                        Е.А.Котова

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию районной муниципальной программы

«Система социальной защиты населения Шушенского района»

за 1 квартал  2018 года

| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020 |  |
| Муниципальная программа |  | Система социальной защиты населения Шушенского района | Всего | 74288,0 | 74273,9 | 18504,6 | 18486,9 | 43713,2 |  | 58001,0 |  | 81874,6 |  | 66408,5 | 66408,5 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 369,8 | 369,8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 73283,7 | 73280,4 | 18208,0 | 18190,6 | 43159,0 |  | 57066,6 |  | 80523,1 |  | 65112,0 | 65112,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 634,5 | 623,1 | 296,6 | 296,3 | 554,2 |  | 934,5 |  | 1351,5 |  | 1296,5 | 1296,5 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | Всего | 62486,7 | 62486,7 | 15855,1 | 15855,1 | 36984,9 |  | 49155,5 |  | 69396,4 |  | 54358,8 | 54358,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 62486,7 | 62486,7 | 15855,1 | 15855,1 | 36984,9 |  | 49155,5 |  | 69396,4 |  | 54358,8 | 54358,8 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | Всего | 10714,1 | 10711,4 | 2352,9 | 2335,5 | 6174,1 |  | 7911,08 |  | 11126,7 |  | 10753,2 | 10753,2 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 10714,1 | 10711,4 | 2352,9 | 2335,5 | 6174,1 |  | 7911,1 |  | 11126,7 |  | 10753,2 | 10753,2 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  | Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района | Всего | 993,4 | 992,0 | 227,1 | 226,8 | 498,2 |  | 864,2 |  | 1257,7 |  | 1202,7 | 1202,7 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 369,8 | 369,8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 82,9 | 82,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 540,7 | 539,3 | 227,1 | 226,8 | 498,2 |  | 864,2 |  | 1257,7 |  | 1202,7 | 1202,7 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  | Старшее поколение | Всего | 93,8 | 83,8 | 69,5 | 69,5 | 56,0 |  | 70,3 |  | 93,80000 |  | 93,8 | 93,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 93,8 | 83,8 | 69,5 | 69,5 | 56,0 |  | 70,3 |  | 93,80000 |  | 93,8 | 93,8 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель УСЗН                                                                                                                                                                                          Е.А.Котова