# Управление

# социальной защиты населения

администрации Шушенского района

Первомайская ул., д. 48, п. Шушенское, Красноярский край

662710

Тел. (8-39139)3-14-51,

Факс: (8-39139)3-17-60,

e-mail: uszn59@mail.ru

ОКПО 78453731 ОГРН 1022401134250

ИНН/КПП 2442002600/244201001

«25»  января  2018г.  N  08-84

на №             от                    г.

Администрация Шушенского района

Отдел экономического развития и

муниципального заказа

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы  Шушенского района  «Система социальной защиты населения Шушенского района» за 12 месяцев 2017 года

Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района поясняет следующее:

- Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы выполнены в полном объеме;

- По показателям использования бюджетных ассигнований  имеются следующие отклонения:

Всего  за  12  месяцев 2017 года  расходные обязательства  по плану  составляли 74 288,0 тыс. рублей,

факт   74 273,9  тыс. рублей,

отклонение  14,1 тыс. рублей.

Отклонения допущены:

по средствам из  краевого  бюджета в объеме  2,7 тыс. рублей

по подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан , сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» - 2,7 тыс. рублей (план  10 714,1  тыс. рублей; факт 10 711,4  тыс. рублей.), в связи с возвратом  в Министерство социальной политики средств не использованных по статье 213 «Начисления на оплату труда»;

по средствам из районного бюджета в объеме 11,4 тыс. рублей, в т.ч.:

по подпрограмме 3 «Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района»

-доплата к пенсии муниципальным служащим 1,4 тыс. руб. (план 246,2 тыс. руб., факт 244,8 тыс. руб.);

по подпрограмме 4 «Старшее поколение»

-проведение социально значимых мероприятий для Старшего поколения  10,0 тыс. руб. (план 93,8 тыс. руб., факт 83,8 тыс. руб.).

Руководитель УСЗН                                                                  Е.А.Котова

Исполнитель : Ермакова Ирина Борисовна

3-13-01

Информация о целевых показателях

и показателях результативности муниципальной программы

«Система социальной защиты населения Шушенского района»

за 12 месяцев  2017 года

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности |  | Ед. измерения |  |  |  | Весовой критерий |  |  | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  |  |  | Текущий год 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | январь - март |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  |  | значение на конец года |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  |  | факт |  |  | план |  | факт |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: |  | Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Доля граждан, получивших, услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях |  | % |  |  |  | Х |  |  | 100 |  |  | 99,8 |  | 100 |  | 99,8 |  | 100 |  | 99,8 |  |  | 100 |  |  | 99,8 |  |  |  | 100 | 99,8 | 100 |  |  | 99,9 |  |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: |  | Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес детей - инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Шушенского района |  | % |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 98,2 |  |  | 100 |  |  |  | 30,0 |  | 31,0 |  | 60,0 |  |  | 61,0 |  |  | 75,0 |  | 82,0 |  | 98,2 | 100 |  |  |  | 98,2 |  | 98,2 |  | План доведен по средне краевым показателям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году |  | % |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | не более 0,1 |  | 0 |  |  |  | не более 0,1 |  | 0 |  |  | не более 0,1 |  |  | 0 |  | не более 0,1 |  | 0 |  | не более 0,1 | 0 |  |  |  | не более 0,1 |  | не более 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |  | % |  | 25 |  |  | 99,4 |  |  |  | не менее 99% |  | 99,4 |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 90% и более | 99,0 |  |  |  | 90% и более |  | 90% и более |  | Годовой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Шущенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2:Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей Шушенского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % |  |  |  | 50 |  |  | 99,4 |  |  | не менее 99% |  |  |  | 99,4 |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 90% и более | 100 |  | 90% и более |  |  | 90% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | не более 0,1 |  | 0 |  |  | не более 0,1 |  |  | 0 |  | не более 0,1 |  | 0 |  | не более 0,1 | 0 |  | не более 0,1 |  |  | не более 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.Создание условий для формирования и укрепления патриотических, культурных и семейных традиций, повышение уровня и качества жизни инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вовлечение в занятие активным отдыхом, оздоровлением и развитие творческих способностей детей и подростков из семей безработных, неработающих и малообеспеченных граждан в летний период |  |  | че л. |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | Данное мероприятие проведено в июле- августе |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.Создание общества для вех возрастов, включая формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала знаний , опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о таких гражданах, оказание им необходимой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Создание условий для формирования и укрепления патриотических и культурных традиций, повышение уровня и качества жизни пожилых людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Старшее поколение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодно в клубных формированиях примут участие более 130 граждан пожилого возраст |  |  | чел. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 130 | 134 |  | 130 |  |  | 130 |  |  | Годовой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ежегодно в туристических и экскурсионных маршрутах примут участие более 230 граждан старшего поколения |  |  | чел. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 230 | 230 |  | 230 |  |  | 230 |  |  | Годовой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ежегодно более 130 граждан пожилого возраста посетят занятия в оздоровительных группах |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 130 | 130 |  | 130 |  |  | 130 |  |  | Годовой показатель |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель  УСЗН                                           Е.А.Котова

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

(с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета,

ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам

реализации муниципальной программы «Система социальной защиты населения Шушенского района»)

за 12 месяцев  2017 года

тыс.руб.

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 (отчетный год) |  | 2017 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 | 2019 |  |
|  |  | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 65253,6 | 65081,4 | 12847,5 | 12817,6 | 31497,2 | 31497,2 | 53249,0 | 52704,7 | 74288,0 | 74273,9 | 66463,5 | 66408,5 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН | 147 | х | х | х | 65061,5 | 64889,3 | 12847,5 | 12817,6 | 31497,2 | 31497,2 | 53239,0 | 52704,7 | 73770,3 | 73756,2 | 66398,5 | 66398,5 |  |
|  |  | Отдел культ. , молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 517,7 | 517,7 | 65,0 | 10,0 |  |
|  |  | Управление образования | 078 | х | х | х | 192,1 | 192,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 53185,8 | 53030,2 | 10519,3 | 10519,3 | 25648,0 | 25648,0 | 44155,2 | 44155,2 | 62486,7 | 62486,7 | 54358,8 | 54358,8 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: УСЗН | 147 | х | х | х | 53185,8 | 53030,2 | 10519,3 | 10519,3 | 25648,0 | 25648,0 | 44155,2 | 44155,2 | 62486,7 | 62486,7 | 54358,8 | 54358,8 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 10708,4 | 10701,7 | 2236,5 | 2222,7 | 5627,9 | 5627,9 | 8627,3 | 8093,0 | 10714,1 | 10711,4 | 10753,2 | 10753,2 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: УСЗН | 147 | х | х | х | 10708,4 | 10701,7 | 2236,5 | 2222,7 | 5627,9 | 5627,9 | 8627,3 | 8093,0 | 10714,1 | 10711,4 | 10753,2 | 10753,2 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 1359,4 | 1349,5 | 91,7 | 75,6 | 221,3 | 221,3 | 372,7 | 372,7 | 993,4 | 992,0 | 1257,7 | 1202,7 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН | 147 | х | х | х | 1167,3 | 1157,4 | 91,7 | 75,6 | 221,3 | 221,3 | 372,7 | 372,7 | 485,7 | 484,3 | 1202,7 | 1202,7 |  |
|  |  | Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,7 | 507,7 | 55,0 | 0 |  |
|  |  | Управление образования | 078 | х | х | х | 192,1 | 192,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Старшее поколение | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х |  |  |  |  | 69,0 | 69,0 | 93,8 | 83,8 | 93,8 | 83,8 | 93,8 | 93,8 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН | 147 | х | х | х |  |  |  |  | 69,0 | 69,0 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 |  |
|  |  | Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |

Руководитель УСЗН                                                                                                                                Е.А. Котова

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию районной муниципальной программы

«Система социальной защиты населения Шушенского района»

12 месяцев  2017 года

(тыс. руб.)

| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2016 (отчетный год) |  | 2017(текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 | 2019 |  |
| Муниципальная программа |  | Система социальной защиты населения Шушенского района | Всего | 65253,6 | 65081,4 | 12847,5 | 12817,6 | 31497,2 | 31497,2 | 53249,0 | 52704,7 | 74288,0 | 74273,9 | 66463,5 | 66408,5 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 276,2 | 270,3 |  |  |  |  |  |  | 369,8 | 369,8 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 64084,4 | 63918,1 | 12755,8 | 12741,4 | 31275,9 | 31275,9 | 52782,5 | 52248,2 | 73283,7 | 73281,0 | 65112,0 | 65112,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 893,0 | 893,0 | 91,7 | 75,6 | 290,3 | 290,3 | 466,5 | 456,5 | 634,5 | 623,1 | 1351,5 | 1296,5 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | Всего | 53185,8 | 53030,2 | 10519,3 | 10519,3 | 25648,0 | 25648,0 | 44155,2 | 44155,2 | 62486,7 | 62486,7 | 54358,8 | 54358,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 53185,8 | 53030,2 | 10519,3 | 10519,3 | 25648,0 | 25648,0 | 44155,2 | 44155,2 | 62486,7 | 62486,7 | 54358,8 | 54358,8 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1066,8 | 1066,8 |  |  |  |  |  |  | 1694,3 | 1694,3 | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | Всего | 10708,4 | 10701,7 | 2236,5 | 2222,7 | 5627,9 | 5627,9 | 8627,3 | 8093,0 | 10714,1 | 10711,4 | 10753,2 | 10753,2 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 10708,4 | 10701,7 | 2236,5 | 2222,7 | 5627,9 | 5627,9 | 8627,3 | 8093,0 | 10714,1 | 10711,4 | 10753,2 | 10753,2 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  | Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района | Всего | 1359,4 | 1349,5 | 91,7 | 75,6 | 221,3 | 221,3 | 372,7 | 372,7 | 993,4 | 992,0 | 1257,7 | 1202,7 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 276,2 | 270,3 |  |  |  |  |  |  | 369,8 | 369,8 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 190,2 | 186,2 |  |  |  |  |  |  | 82,9 | 82,9 |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 893,0 | 893,0 | 91,7 | 75,6 | 221,3 | 221,3 |  |  | 540,7 | 539,3 | 1257,7 | 1202,7 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  | Старшее поколение | Всего |  |  |  |  | 69,0 | 69,0 | 93,8 | 83,8 | 93,8 | 83,8 | 93,8 | 93,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  | 69,0 | 69,0 | 93,8 | 83,8 | 93,8 | 83,8 | 93,8 | 93,8 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель УСЗН                                                                                                                                                                                              Е.Н.Котова