Управление                                                          Администрация Шушенского

социальной защиты населения                                         района

администрации Шушенского района                             Отдел экономического развития

и муниципального заказа

Первомайская ул., д. 48,

пгт Шушенское,

Красноярский край, 662710                                               Финансовое управление

Тел. (8-39139)3-14-51,

Факс: (8-39139)3-17-60,

e-mail: uszn59@mail.ru

ОКПО 78453731 ОГРН 1022401134250

ИНН/КПП 2442002600/244201001

«15» июля  2019 г.  N 08-1257

На №                 от

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы Шушенского района

«Система социальной защиты населения Шушенского района»

за 1 полугодие  2019 года

Целевые показатели результативности  муниципальной программы  по итогам   1 полугодия  2019 года выполнены в полном объеме:

-Доля граждан, получивших услуги в учреждениях  социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся  за получением  социальных услуг в учреждении -100% (план 99,8%);

-Удельный вес детей-инвалидов, проживающих реабилитационные услуги в муниципальном  учреждении социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Шушенского района  50,0 %   (план 50,0   %);

-Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания  населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году -0%  (план не более 0,1%);

- Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги  по социальной поддержке  в календарном году  - 0% (план не более 0,1%);

Показатели использования бюджетных ассигнований федерального, краевого и муниципального  бюджетов в разрезе подпрограмм сложилась  следующим образом:

Общая сумма поступлений  за 1 полугодие 2019 года из бюджетов всех уровней  составила   40 040,4 тыс. рублей, фактически израсходовано 40 010,0  тыс. рублей (99,9%).

Поступило из районного бюджета за  1 полугодие 2019 год 1 337,4 тыс. руб. (израсходовано 1 336,8 тыс. руб.), из краевого бюджета поступило  – 42 703,0 тыс. руб. (израсходовано 42 673,2  тыс. руб.).

Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению план  бюджетных ассигнований 36 287,0 тыс. руб., факт 36 260,4  тыс. рублей (99,9%).

Подпрограмма 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий  по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» план ассигнований 6 416,0 тыс. руб., факт 6 412,8  (99,9%).

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района» план  1 285,4 тыс. руб.,   факт  1 284,8  тыс. руб. (99,9%).

За счет средств районного бюджета  израсходовано на следующие мероприятия:

-доплата к пенсиям  муниципальных служащих  1246,2 тыс. руб.;

-оплата взносов на капитальный ремонт  по помещениям, находящимся в оперативном управлении 1,7 тыс. руб.;

- возмещение расходов для проведения социально значимых мероприятий для инвалидов 10,0  тыс. руб.;

-организация мероприятий, посвященных выводу войск из Афганистана 27,5 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 «Старшее поколение» план  52,0 тыс. рублей,  факт  52,0  тыс. рублей.

За счет средств районного бюджета было израсходовано на организацию и проведение следующих мероприятий:

-организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и к юбилейным датам участникам ВОВ 52,0 тыс. руб.

Вывод: По итогам 1 полугодия  2019 года муниципальная программа «Система социальной защиты населения Шушенского района» по целевым показателям результативности и показателям использования бюджетных ассигнований выполнена.

Руководитель УСЗН                                                                                                  Е.А.Котова

Информация о целевых показателях

и показателях результативности муниципальной программы «Система социальной защиты населения Шушенского района»

за 1 полугодие  2019 года

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности |  | Ед. измерения |  |  |  | Весовой критерий |  |  | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  |  |  | Текущий год 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |  | январь - март |  |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  | значение на конец года |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  | план | факт |  | план |  |  | факт |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Доля граждан, получивших, услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения |  | % |  |  |  | Х |  |  | 100 |  |  | 99,8 | 100 |  | 99,8 |  |  | 100 |  | 99,8 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 99,8 |  |  |  | 99,9 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: |  | Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес детей - инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Шушенского района |  | % |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 98,2 |  |  | 99,2 |  |  |  | 24,6 |  | 24,6 |  |  | 50,0 |  |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  | 98,2 |  |  |  | 98,2 |  | 98,2 |  | План доведен по средне краевым показателям |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году |  | % |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | не более 0,1 |  | 0 |  |  |  | не более 0,1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Не более 0,1 |  |  |  | не более 0,1 |  | не более 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |  | % |  | 25 |  |  | 99,0 |  |  |  | 90% и более |  | 99,0 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  | 90% и более |  |  |  | 90% и более |  | 90% и более |  | Годовой показатель |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Шущенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2:Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей Шушенского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % |  |  |  | 50 |  |  | 99,4 |  |  | 90% и более |  |  | 99,0 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | 90% и более |  |  |  | 90% и более |  | 90% и более |  | Годовой показатель |  |  |  |
| 2. | Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | не более 0,1 |  |  | 0 |  |  | не более 0,1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,1 |  | не более 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.Создание условий для формирования и укрепления патриотических, культурных и семейных традиций, повышение уровня и качества жизни инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вовлечение в занятие активным отдыхом, оздоровлением и развитие творческих способностей детей и подростков из семей безработных, неработающих и малообеспеченных граждан в летний период |  |  | че л. |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | Данное мероприятие проведено в 3 квартале |  |  |
| Задача 4.Создание общества для вех возрастов, включая формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала знаний , опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о таких гражданах, оказание им необходимой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Создание условий для формирования и укрепления патриотических и культурных традиций, повышение уровня и качества жизни пожилых людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Старшее поколение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодно более 90 граждан пожилого возраста будут зачислены на три факультета Шушенского филиала университета «Активное долголетие» |  |  | чел. |  | 60 |  |  | 134 |  |  | 90 |  |  | 118 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | 90 |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  | Годовой показатель |  |  |
| 2 | Ежегодно не менее 100 граждан пожилого возраста посетят занятия в оздоровительных группах и других мероприятиях |  |  |  |  | 40 |  |  | 130 |  |  | 100 |  |  | 166 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | Годовой показатель |  |  |

Руководитель  УСЗН                                                                                                                                                                                        Е.А.Котова

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

«Система социальной защиты населения Шушенского района»

за  1 полугодие  2019 года

тыс. руб.

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 (отчетный год) |  | 2019 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | Январь -сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2020 | 2021 |  |
| Муниципальная программа | «Система социальной защиты населения Шушенского района» | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 89058,0 | 89058,0 | 19268,1 | 19267,8 | 44040,4 | 44010,0 |  |  | 95489,0 |  | 90843,5 | 90843,5 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН | 147 | х | х | х | 89024,7 | 89024,7 | 19268,1 | 19268,1 | 44040,4 | 44010,0 |  |  | 93579,0 |  | 90833,5 | 90833,5 |  |
|  |  | Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х | 33,3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | Администрация района | 078 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 75233,2 | 75233,2 | 16157,6 | 16157,6 | 36287,0 | 36260,4 |  |  | 78259,5 |  | 76121,3 | 76121,3 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: УСЗН | 147 | х | х | х | 75233,2 | 75233,2 | 16157,6 | 16157,6 | 36287,0 | 36260,4 |  |  | 78259,5 |  | 76121,3 | 76121,3 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 12473,3 | 12473,3 | 2604,7 | 2604,7 | 6416,0 | 6412,8 |  |  | 13172,1 |  | 13059,8 | 13059,8 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: УСЗН | 147 | х | х | х | 12473,3 | 12473,3 | 2604,7 | 2604,7 | 6416,0 | 6412,8 |  |  | 13172,1 |  | 13059,8 | 13059,8 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 1257,7 | 1257,7 | 453,8 | 453,5 | 1285,4 | 1284,8 |  |  | 2063,6 |  | 1568,6 | 1568,6 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН | 147 | х | х | х | 1234,4 | 1234,4 | 453,8 | 453,5 | 1285,4 | 1284,8 |  |  | 2063,6 |  | 1568,6 | 1568,6 |  |
|  |  | Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х | 23,3 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 | Старшее поколение | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 93,8 | 93,8 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |  |  | 1993,8 |  | 93,8 | 93,8 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН | 147 | х | х | х | 83,8 | 83,8 | 0 | 0 | 52,0 | 52,0 |  |  | 83,8 |  | 83,8 | 83,8 |  |
|  |  | Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | Администрация района | 009 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900,00 |  |  |  |  |

Руководитель  УСЗН                                                                                                                                                                                                                Е.А.Котова

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию районной муниципальной программы

«Система социальной защиты населения Шушенского района»

За 1 полугодие  2019 года

тыс. руб.

| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2018 (отчетный год) |  | 2019 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2020 | 2021 |  |
| Муниципальная программа |  | «Система социальной защиты населения Шушенского района» | Всего | 89058,0 | 89058,0 | 19268,1 | 19267,8 | 44040,4 | 44010,0 |  |  | 95489,0 |  | 90843,5 | 90843,5 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 369,8 | 369,8 |  |  |  |  |  |  | 1900,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 87706,5 | 87706,5 | 18762,3 | 18762,3 | 42703,0 | 42673,2 |  |  | 91431,6 |  | 89181,1 | 89181,1 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 1351,5 | 1351,5 | 505,8 | 505,5 | 1337,4 | 1336,8 |  |  | 2157,4 |  | 1662,40 | 1662,4 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | Всего | 75233,2 | 75233,2 | 16157,6 | 16157,6 | 36287,0 | 36260,4 |  |  | 78218,7 |  | 76121,3 | 76121,3 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 75233,2 | 75233,2 | 16157,6 | 16157,6 | 36287,0 | 36260,4 |  |  | 78218,7 |  | 76121,3 | 76121,3 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | Всего | 12473,3 | 12473,3 | 2604,7 | 2604,7 | 6416,0 | 6412,8 |  |  | 13172,1 |  | 13059,8 | 13059,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 12473,3 | 12473,3 | 2604,7 | 2604,7 | 6416,0 | 6412,8 |  |  | 13172,1 |  | 13059,8 | 13059,8 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  | Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района | Всего | 1257,7 | 1257,7 | 453,8 | 453,5 | 1285,4 | 1284,8 |  |  | 1568,6 |  | 1568,6 | 1568,6 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 1257,7 | 1257,7 | 453,8 | 453,5 | 1285,4 | 1284,8 |  |  | 1568,6 |  | 1568,6 | 1568,6 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  | Старшее поколение | Всего | 93,8 | 93,8 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |  |  | 93,8 |  | 93,8 | 93,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 93,8 | 93,8 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |  |  | 93,8 |  | 93,8 | 93,8 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель  УСЗН                                                                                                                                            Е.А.Котова