|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3  к муниципальной программе  "Молодежь Шушенского района в XXI веке» | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Молодежь Шушенского района в XXI веке» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Цель, задачи, показатели результативности** | **Ед. изме**  **рения** | **Весовой критерий** | **Отчетный период**  **(два предшествующих года)** | | | **2017** | | | | | | | | **Плановый период** | | **Примечание**  **(оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения,**  **выбор действий по преодолению)** |
| **2015** | **2016** | | **январь - март** | | **январь - июнь** | | **январь-сентябрь** | | **значение на конец года** | | **2018** | **2019** |
| **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
|  | Цель | Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Шушенского района | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района | ед. | Х | 60 | 60 | 62 | 10 | 14 | 30 | 40 | 50 | 67 | 60 | 67 | 60 | 60 | выполнено в полном объеме |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических молодежных проектов Шушенского района | % | Х | 20 | 20 | 20,8 | 5 | 5,9 | 10 | 9,8 | 15,0 | 17,3 | 20 | 22 | 20 | 20 |
| 3 | Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Шушенском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | % | Х | 170 | 180 | 180 | 50 | 61 | 80 | 82 | 100 | 134 | 180 | 182 | 180 | 180 |
|  | Задача: | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шушенского района | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику»** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество муниципальных штабов флагманских программ | ед. | Х | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | выполнено в полном объеме |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченная в активы муниципальных штабов флагманскихпрограмм | % | Х | 12 | 12 | 12,36 | 10,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.3. | Доля молодежи, вовлеченная в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 300 | 300 | 300 | 220 | 227 | 250 | 276 | 280 | 286 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.4. | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском районе | ед. | Х | 105 | 105 | 105 | - | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 1.5. | Удельный вес молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и вовлеченных в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 11 | 11 | 11 | 10,0 | 10,4 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.6. | Доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги | % | Х | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Задача: | Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания в районе | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района»** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных  в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 13 | 13 | 13,2 | 4,0 | 4,2 | 7,0 | 7,7 | 10,0 | 12,0 | 13 | 13,4 | 13 | 13 | выполнено в полном объеме |
| 2.2. | Удельный вес молодых граждан,проживающих в Шушенском районе, являющихся участниками клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности | % | Х | 2,6 | 2,6 | 2,68 | 2,0 | 2,3 | 2,50 | 2,54 | 2,55 | 2,67 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| 2.3. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | С.А. Доровских |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4  к муниципальной программе | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Молодежь Шушенского района в XXI веке» | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы  (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 | | 2017 | | | | | | | | Плановый период | |
| январь - март | | январь - июнь | | январь-сентябрь | | на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 | 2019 |
| муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **9312,787** | **10 249,719** | **3 531,396** | **1938,388** | **6 049,279** | **5 278,863** | **8 046,480** | **7 797,847** | **10 913,761** | **10 912,261** | **11 790,425** | **11 548,825** | освоено не в полном объеме |
| в том числе по ГРБС: | **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** | 554,000 | 454,000 | 60,0 | 0,0 | 272,810 | 189,310 | 385,500 | 292,267 | 454,000 | 454,000 | 469,175 | 469,175 | освоено в полном объеме |
|  | **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 8758,787 | 9 795,719 | 3 471,396 | 1938,388 | 5 776,469 | 5 089,553 | 7 660,980 | 7 505,580 | 10 459,761 | 10 458,261 | 11 321,250 | 11079,650 | освоено не в полном объеме |
| Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **9166,787** | **10 003,019** | **3 521,396** | **1938,388** | **5 972,779** | **5 233,363** | **7 939,980** | **7 721,347** | **10 680,661** | **10 679,161** | **11 643,375** | **11 401,775** | освоено в полном объеме |
| в том числе по ГРБС: | **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** | 408,000 | 308,000 | 50,0 | 0,0 | 196,310 | 143,810 | 279,000 | 215,767 | 308,000 | 308,000 | 323,175 | 323,175 | освоено в полном объеме |
|  | **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 8758,787 | 9 695,019 | 3 471,396 | 1938,388 | 5 776,469 | 5 089,553 | 7 660,980 | 7 505,580 | 10 372,661 | 10 371,161 | 11 320,200 | 11 078,600 | освоено в полном объеме |
|  | **009** | **0707** | **0519175** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0519175** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0510091750** | **244** | 217,207 | 217,207 | 50,000 | 0,0 | 104,000 | 51,500 | 186,690 | 123,457 | 215,690 | 215,690 | 215,690 | 215,690 | освоено в полном объеме |
| **058** | **0707** | **0510091750** | **360** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,735 | 28,735 |  |
| **009** | **0707** | **0519146** | **360** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0519146** | **360** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0510091460** | **360** | 13,793 | 13,793 | 0,0 | 0,0 | 13,560 | 13,560 | 13,560 | 13,560 | 13,560 | 13,560 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
| **058** | **0707** | **0519173** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0510091730** | **612** | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0 | 100,000 | 73,141 | 100,000 | 99,449 | 99, 449 | 99,449 | 100,000 | 100,000 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0519174** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0519174** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0510091740** | **244** | 77,000 | 77,000 | 0,0 | 0,0 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0519174** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0510091740** | **612** | 773,292 | 773,292 | 794,000 | 0,0 | 794,000 | 793,938 | 794,000 | 793,938 | 793,938 | 793,938 | 794,000 | 794,000 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0518003** | **610** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0519061** | **611** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0510090610** | **611** | 7243,006 | 7 434,789 | 1865,315 | 1825,697 | 4042,955 | 4016,868 | 5829,516 | 5845,716 | 8 405, 652 | 8 404,152 | 9 249, 230 | 9 280,700 | освоено не в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0517456** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0510074560** | **612** | 567,300 | 567,300 | 544,900 | 0,0 | 544,900 | 7,200 | 544,900 | 397,909 | 544,900 | 544,900 | 753,200 | 753,200 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0519214** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **05100s4560** | **612** | 56,730 | 56,730 | 54,490 | 0,0 | 54,490 | 0,0 | 54,490 | 54,490 | 54,490 | 54,490 | 150,700 | 150,700 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **051009152** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0511021** | **611** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0510010210** | **611** | 0,0 | 39,049 | 14,741 | 14,741 | 44,224 | 36,388 | 44,224 | 53,558 | 82, 432 | 82,432 | 31, 470 | 0,0 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0519235** | **611** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0510091010** | **612** | 118,459 | 141,759 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | **009** | **0707** | **0510010430** | **611** | 0,0 | 332,100 | 97,950 | 97,950 | 195,900 | 162,018 | 293,850 | 260,520 | 391,800 | 391,800 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
|  | **009** | **0707** | **0510074570** | **612** | 0,0 | 250,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **009** | **0707** | **0510010470** | **611** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,600 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **146,000** | **246,700** | **10,000** | **0,0** | **76,500** | **45,000** | **106,500** | **76,500** | **233,100** | **233,100** | **147,050** | **147,050** | освоено в полном объеме |
| в том числе по ГРБС: | **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** | 146,000 | 146,000 | 10,000 | 0,0 | 76,500 | 45,500 | 106,500 | 76,500 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | освоено в полном объеме |
|  | **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 0,0 | 100,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,100 | 87,100 | 1,050 | 1,050 |  |
|  | **009** | **0707** | **0529153** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0529153** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0520091530** | **244** | 66,000 | 66,000 | 10,000 | 0,0 | 50,500 | 40,500 | 50,500 | 50,500 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0529154** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0529154** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0520091540** | **244** | 50,000 | 50,000 | 0,0 | 0,0 | 20,000 | 5,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0529155** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0529155** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0520091550** | **244** | 30,000 | 30,000 | 0,0 | 0,0 | 6,000 | 0,0 | 6,000 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0527454** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0529230** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0527455** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0529231** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **052004540** | **612** | 0,0 | 100,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,487 | 86,487 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **05200s4540** | **612** | 0,0 | 0,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,613 | 0,613 | 1,050 | 1,050 | освоено в полном объеме |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5  к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке" | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2016 | | 2017 | | | | | | | | Плановый период | | Примечание | | январь-март | | январь-июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 | 2019 | | Муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | **Всего** | **9312,787** | **10 249,719** | **3 531,396** | **1938,388** | **6 049,279** | **5 278,863** | **8 046,480** | **7797,847** | **10 913,761** | **10 912,261** | **11 790,425** | **11 548,825** | освоено не в полном объеме | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | 567,300 | 1288,449 | 657,591 | 112,691 | 785,024 | 205,606 | 882,974 | 711,987 | 1 105,619 | 1 105,619 | 994,800 | 753,200 | | районный бюджет | 8745,487 | 8961,270 | 2 873,805 | 1825,697 | 5 264,255 | 5073,257 | 7 163,506 | 7 085,860 | 9 808,142 | 9 806,642 | 10 795,625 | 10 795,625 | | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | Всего | **9166,787** | **10 003,019** | **3 521,396** | **1938,388** | **5 972,779** | **5 233,363** | **7 939,980** | **7721,347** | **10 680,661** | **10 679,161** | **11 643,375** | **11 401,775** | освоено в не полном объеме | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | 567,300 | 1188,449 | 657,591 | 112,691 | 785,024 | 205,606 | 882,974 | 711,987 | 1 019,132 | 1 019,132 | 994,800 | 753,200 | | районный бюджет | 8599,487 | 8814,570 | 2 863,805 | 1825,697 | 5 187,755 | 5027,757 | 7 057,006 | 7009,360 | 9 661,529 | 9 660,029 | 10 648,575 | 10 648,575 | | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | Всего | **146,000** | **246,700** | **10,000** | **0,0** | **76,500** | **45,000** | **106,500** | **76,500** | **233,100** | **233,100** | **147,050** | **147,050** | освоено в полном объеме | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет | 0,0 | 100,0 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86, 487 | 86, 487 | 0,0 | 0,0 | | районный бюджет | 146,000 | 146,700 | 10,000 | 0,0 | 76,500 | 45,500 | 106,500 | 76,500 | 146,613 | 146,613 | 147,050 | 147,050 | | Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских |