|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4к муниципальной программе  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Молодежь Шушенского района в XXI веке»  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации  | Расходы по годам | Примечание |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | Плановый период |
| январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020 |
| муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **10 913,761** | **10 912,261** | **3 344,662** | **2179,129** | **7 557,521** | **6 293,186** | **9657,841** | **9 271,265** | **13 093,425** | **13 093,174** | **11548,825** | **11548,825** | освоено в полном объеме |
| в том числе по ГРБС: | **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** |  454,000 |  454,000 | 60,000 | 0,0 | 287,985 | 198,485 | 400,675 | 290,625 |  469,175 | 469,175 |  469,175 |  469,175 | освоено в полном объеме |
|  | **009** | **0707** | **Х** | **Х** |  10 459,761 | 10 458,261 | 3 284,662 | 2179,129 | 7 269,535 | 6 094,701 | 9257,166 | 8 980,640 |  12 624,250 | 12 623,999 |  11079,650 |  11079,650 | освоено в полном объеме |
| Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  **10 680,661** | **10 679,161** | **3 334,662** | **2179,129** | **7479,971** | **6254,046** | **9349,941** | **9 007,725** |  **12 746,025** | **12 745,774** |  **11 401,775** |  **11 401,775** | освоено в полном объеме |
| в том числе по ГРБС: | **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** | 308,000 | 308,000 | 50,000 | 0,0 | 211,485 | 159,345 | 294,175 | 228,485 | 323,175 | 323,175 | 323,175 | 323,175 | освоено в полном объеме |
|  | **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 10 372,661 | 10 371,161 | 3 284,662 | 2179,129 | 7268,486 | 6 094,701 | 9 055,766 | 8 779,240 | 12 422,85 | 12422,599 | 11 078,600 | 11 078,600 | освоено в полном объеме |
|  | **009** | **0707** | **0519175** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0519175** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0510091750** | **244** | 215,690 | 215,690 | 50,000 | 0,0 | 104,00 | 51,860 | 186,690 | 121,000 | 215,690 | 215,690 | 215,690 | 215,690 | освоено в полном объеме |
| **058** | **0707** | **0510091750** | **360** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0519146** | **360** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0519146** | **360** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0510091460** | **360** |  13,560  |  13,560  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0519173** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0510091730** | **612** | 99, 449 | 99,449 | 0,0 | 0,0 | 99,981 | 99,981 | 99,981 | 99,981 | 99,981 | 99,981 | 100,000 | 100,000 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0519174** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0519174** | **244** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0510091740** | **244** |  78,750  |  78,750  | 0,0 | 0,0 | 78,750  | 78,750  | 78,750  | 78,750  |  78,750  | 0,0 |  78,750  |  78,750  | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0519174** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0510091740** | **612** | 793,938 | 793,938 | 0,0 | 0,0 | 794,019 | 794,018 | 794,019 | 794,018 | 794,019 | 794,018 | 794,000 | 794,000 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0518003** | **610** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0519061** | **611** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0510090610** | **611** | 8 405, 652 | **8 404,152** | 2 309,873 | 2108,240 | 4585,463 | 4293,318 | 6 291,493 | 6 149,743 | 9190,700 | 9190,699 | 9 280,700 | 9 280,700 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0517456** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0510074560** | **612** | 544,900 | 544,900 | 753,200 | 0,0 | 753,200 | 141,211 | 753,200 | 753,200 | 753,200 | 753,200 | 753,200 | 753,200 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0519214** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  |
| **009** | **0707** | **05100s4560** | **612** | 54,490 | 54,490 | 150,700 | 0,0 | 150,700 | 150,700 | 150,700 | 150,700 | 150,700 | 150,700 | 150,700 | 150,700 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **051009152** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0511021** | **611** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0510010210** | **611** | 82, 432 | 82,432 | 10,490 | 10,490 | 26,225 | 26,225 | 47,426 | 47,426 | 454,900 | 454,900 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0519235** | **611** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0510091010** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,000 | 199,400 | 199,650 | 199,400 | 199,650 | 199,400 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
|  |  | **009** | **0707** | **0510010430** | **611** | 391,800 | 391,800 | 0,0 | 0,0 | 538,100 | 269,050 | 538,100 | 403,575 | 538,100 | 538,100 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
|  | **009** | **0707** | **0510074570** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **009** | **0707** | **0510010470** | **611** | 0,0 | 0,0 | 60,399 | 60,399 | 120,798 | 120,798 | 181,197 | 181,197 | 241,600 | 241,600 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района»  | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  **233,100**  |  **233,100**  |  **10,000**  | **0,0** | **77,550** | **39,140** | **307,900** | **263,540** |  **347,400**  | **347,400** |  **147,050**  |  **147,050**  | освоено в полном объеме |
| в том числе по ГРБС: | **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** |  146,000  |  146,000  |  10,000  | 0,0 | 76,500 | 39,140 | 106,500 | 62,140 |  146,000  |  146,000  |  146,000  |  146,000  | освоено в полном объеме |
|  | **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 87,100 | 87,100 | 0,0 | 0,0 | 1,050 | 0,0 | 201,400 | 201,400 | 201,400 | 201,400 | 1,050 | 1,050 | освоено в полном объеме |
|         | **009** | **0707** | **0529153** | **244** | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0529153** | **244** | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0520091530** | **244** |  66,000  |  66,000  |  10,000  | 0,0 | 50,500 | 24,140 | 50,500 | 36,140 |  66,000  | 66,000  |  66,000  |  66,000  | освоено не в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0529154** | **244** | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0529154** | **244** | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0520091540** | **244** |  50,000  |  50,000  | 0,0 | 0,0 | 20,000 | 11,000 | 50,000 | 20,000 |  50,000  | 50,000  |  50,000  |  50,000  | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0529155** | **244** | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0529155** | **244** | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  |
| **058** | **0707** | **0520091550** | **244** |  30,000  |  30,000  | 0,0 | 0,0 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 |  30,000  |  30,000  |  30,000  |  30,000  | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0527454** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0529230** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0527455** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **0529231** | **612** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **052004540** | **612** | 86,487 | 86,487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| **009** | **0707** | **05200s4540** | **612** | 0,613 | 0,613 | 0,0 | 0,0 | 1,050 | 0,0 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,050 | 1,050 | освоено в полном объеме |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2017 | 2018 | Плановый период | Примечание  |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | **Всего**  | **10 913,761** | **10 912,261** | **3 344,662** | **2179,129** | **7 557,521** | **6 293,186** | **9 657,841** | **9 271,265** | **13 093,425** | **13 093,174** | **11548,825** | **11548,825** | освоено в полном объеме |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| краевой бюджет  | 1 105,619 | 1 105,619 | 813,599 | 60,399 | 1412,098 | 531,059  | 1 672,497 | 1 537,972 | 2 187,800  | 2 187,800  | 753,200 | 753,200 |
| районный бюджет | 9 808,142 | 9 806,642 | 2531,063 | 2118,730 | 6 145,423 | 5762,127 | 7 985,344 | 7 733,293 | 10 905,625 | 10 905,374 | 10 795,625 | 10 795,625 |
| бюджеты поселений | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  0,0  | 0,0  |  0,0  |  0,0  |
| Подпрограмма 1  | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | Всего  |  **10680,661** | **10 679,161** | **3 334,662** | **2179,129** | **7479,971** | **6254,046** | **9 349,941** | **9 007,725** |  **12 746,025** | **12 745,774** |  **11 401,775** |  **11 401,775** | освоено в полном объеме |
| в том числе:  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  0,0  | 0,0  |  0,0  |  0,0  |
| краевой бюджет  | 1 019,132 | 1 019,132 | 813,599 | 60,399 | 1412,098 | 531,059  | 1472,497 | 1 337,972  | 1 987,800  | 1 987,800  | 753,200 | 753,200 |
| районный бюджет | 9 661,529 | 9 660,029 | 2521,063 | 2118,730 | 6067,873 | 5722,987 | 7877,444 | 7 669,753 | 10 758,225 | 10 757,974 | 10 648,575 | 10 648,575 |
| бюджеты поселений | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Подпрограмма 2  | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | Всего  | **233,100** | **233,100** |  **10,000**  | 0,0 | **77,550** | **39,140** | **307,900** | **263,540** |  **347,400**  |  **347,400**  |  **147,050**  |  **147,050**  | освоено в полном объеме |
| в том числе:  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| федеральный бюджет |  0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0  |  0,0  | 0,0  | 0,0  |
| краевой бюджет  | 86, 487 | 86, 487 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 200,000 | 200,000  |  200,000  |  200,000  | 0,0  | 0,0  |
| районный бюджет |  146,613 | 146,613 |  10,000  | 0,0 |  77,550  | 39,140 |  107,900  | 63,540 |  147,400  |  147,400  |  147,050  |  147,050  |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Цель, задачи, показатели результативности** | **Ед. изме****рения** | **Весовой критерий** | **Отчетный период** **(два предшествующих года)** | **2018** | **Плановый период** | **Примечание** **(оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения,** **выбор действий по преодолению)** |
| **2016** | **2017** | **январь - март** | **январь - июнь** | **январь-сентябрь** | **значение на конец года** | **2019** | **2020** |
| **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
|   | Цель |  Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Шушенского района |
|   | Целевые показатели: |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |
| 1 | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района | ед. | Х | 62 | 60 | 67 | 10 | 17 | 30 | 31 | 50 | 54 | 60 |  60 | 60 | 60 | выполнено в полном объеме |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических молодежных проектов Шушенского района | % | Х | 20,8 | 20 | 22 | 5 | 5,4 | 10 | 10,3 | 15,0 | 16,3 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Шушенском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | % | Х | 180 | 180 | 182 | 50 | 52 | 80 | 82 | 100 | 127 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|   | Задача: | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шушенского района |
|   | **Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику»** |   |
| 1.1. | Количество муниципальных штабов флагманских программ | ед. | Х | 13 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | выполнено в полном объеме |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченная в активы муниципальных штабов флагманскихпрограмм | % | Х | 12,36 | 12 | 12,5 | 10,5 | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12 | 12,6 | 12 | 12 |
| 1.3. | Доля молодежи, вовлеченная в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ  | % | Х | 300 | 300 | 300 | 220 | 228 | 250 | 253 | 280 | 286 | 300 | 318 | 300 | 300 |
| 1.4. | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском районе  | ед. | Х | 105 | 105 | 105 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Удельный вес молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и вовлеченных в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 11 | 11 | 11 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11 | 11,2 | 11 | 11 |
| 1.6. | Доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги  | % | Х | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 51,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|   | Задача: |  Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания в районе |
|   | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района»**  |   |
| 2.1. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 13,2 | 13 | 13,4 | 4,0 | 4,4 | 7,0 | 8,4 | 10,0 | 10,2 | 13 | 13,4 | 13 | 13 | выполнено в полном объеме |
| 2.2. | Удельный вес молодых граждан,проживающих в Шушенском районе, являющихся участниками клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности  | % | Х | 2,68 | 2,6 | 2,7 | 2,0 | 2,32 | 2,5 | 2,5 | 2,55 | 2,57 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
| 2.3. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности  | % | Х | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района  |  |  |  | С.А. Доровских |