|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 7  к муниципальной программе  "Молодежь Шушенского района в XXI веке» | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Молодежь Шушенского района в XXI веке» | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Цель, задачи, показатели результативности** | **Ед. изме**  **рения** | **Весовой критерий** | **Отчетный период**  **(два предшествующих года)** | | | **2022** | | | | **Плановый период** | | **Примечание**  **(оценка рисков невыполнения показателей по программе,**  **причины не выполнения,**  **выбор действий по преодолению)** |
| **2020** | **2021** | | **январь - июнь** | | **значение на конец года** | | **2023** | **2024** |
| **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
|  | Цель | Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Шушенского района | | | | | | | | | | | |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приоритетных направлений государственной политики Красноярского края, реализуемых на территории Шушенского района | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | выполнено в полном объеме |
| 2 | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района | ед. | Х | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных  в реализацию социально-экономических молодежных проектов Шушенского района | % | Х | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Шушенском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | % | Х | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Задача: | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шушенского района | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество молодежных проектов, получивших финансовую поддержку | ед. | - | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 31 | 25 | 25 | выполнено в полном объеме |
| 1.2. | Количество граждан Шушенского района, награжденных «Молодежной премией Главы Шушенского района» | чел. | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | выполнено в полном объеме |
| 1.3. | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан,  проживающих в Шушенском районе | ед. | Х | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено в полном объеме |
| 1.4. | Доля молодежи, вовлеченная в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Удельный вес молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и вовлеченных в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги | % | Х | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.7 | Количество муниципальных штабов флагманских программ | ед. | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Доля молодежи, вовлеченная в активы муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача: | Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания в районе | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района»** | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Количество районных молодежных мероприятий в направлении патриотического воспитания молодежи | шт. | - | - | - | - | 30 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | выполнено в полном объеме |
| 2.2. | Количество районных молодежных мероприятий в направлении добровольческой (волонтерской) деятельности | шт. | - | - | - | - | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | выполнено в полном объеме |
| 2.3. | Количество молодых граждан, проживающей в Шушенском районе, являющихся участниками объединений патриотического воспитания | чел. | - | 174 | 172 | 226 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Количество граждан, проживающей в Шушенском районе, являющихся участниками объединений добровольческой (волонтерской) деятельности | чел. | - | 256 | 250 | 263 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, являющихся участниками клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности | % | Х | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 8  к муниципальной программе  «Молодежь Шушенского района в XXI веке» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы  (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | | 2022 | | | | Плановый период | |
| январь - июнь | | на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке» | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **15356,338** | **15354,851** | **17154,605** | **9319,053** | **18146,735** | **18101,622** | **15752,160** | **15752,160** | освоено не в полном объеме |
| **058** | **0707** | **Х** | **Х** | 600,000 | 600,000 | 678,800 | 497,735 | 678,800 | 678,800 | 678,800 | 678,800 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 14756,338 | 14754,851 | 16475,805 | 8821,318 | 17467,935 | 17422,822 | 15073,360 | 15073,360 | освоено не в полном объеме |
| Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **15088,938** | **15088,851** | **16376,205** | **8597,803** | **17368,335** | **17324,622** | **14973,760** | **14973,760** | освоено в полном объеме |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** | 334,000 | 334,000 | 412,800 | 287,485 | 412,800 | 412,800 | 412,800 | 412,800 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 14754,938 | 14754,851 | 15963,405 | 8310,318 | 16955,535 | 16911,822 | 14560,960 | 14560,960 | освоено не в полном объеме |
| **058** | **0707** | **0510091750** | **244** | 305,315 | 305,315 | 305,315 | 180,000 | 305,315 | 305,315 | 305,315 | 305,315 | освоено в полном объеме |
| **058** | **0707** | **0510091750** | **360** | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | освоено в полном объеме |
| **058** | **0707** | **0510091740** | **244** | 0,000 | 0,000 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0510091730** | **612** | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 149,760 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0510010340** | **611** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 338,099 | 338,099 | 0,000 | 0,000 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0510091740** | **612** | 991,100 | 991,016 | 1215,910 | 1215,910 | 1215,910 | 1215,910 | 1072,286 | 1072,286 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **0510090610** | **611** | 11897,100 | 11897,097 | 12923,786 | 5667,438 | 12923,786 | 12880,073 | 12319,174 | 12319,174 | освоено не в полном объеме |
| **009** | **0707** | **05100s4560** | **612** | 969,500 | 969,500 | 1182,800 | 988,900 | 1182,800 | 1182,800 | 969,500 | 969,500 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | **009** | **0707** | **0510092350** | **611** | 276,408 | 276,408 | 343,349 | 190,750 | 405,780 | 405,780 | 0,000 | 0,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | **009** | **0707** | **0510091010** | **612** | 424,630 | 424,630 | 97,560 | 97,560 | 689,160 | 689,160 | 0,000 | 0,000 | освоено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **267,400** | **266,000** | **778,400** | **721,250** | **778,400** | **777,000** | **778,400** | **778,400** | освоено не в полном объеме |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **058** | **0707** | **Х** | **Х** | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 210,250 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | освоено в полном объеме |
|  | **009** | **0707** | **Х** | **Х** | 1,400 | 0,000 | 512,400 | 511,000 | 512,400 | 511,000 | 512,400 | 512,400 | освоено не в полном объеме |
|  | **058** | **0707** | **0520091530** | **244** | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 50,250 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | освоено в полном объеме |
| **058** | **0707** | **0520091540** | **244** | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | освоено в полном объеме |
| **058** | **0707** | **0520091550** | **244** | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | освоено в полном объеме |
| **009** | **0707** | **05200s4540** | **612** | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 1,400 | не освоено |
| **009** | **0707** | **052Е876620** | **612** | 0,000 | 0,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | освоено в полном объеме |
| Заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 9

к муниципальной программе

"Молодежь Шушенского района в XXI веке"

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2021 | | 2022 | | | | Плановый период | | Примечание |
| январь-июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | **Всего** | **15356,338** | **15354,851** | **17154,605** | **9319,053** | **18146,735** | **18101,622** | **15752,160** | **15752,160** | освоено не в полном объеме |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 771,800 | 771,800 | 1488,900 | 1488,900 | 1826,999 | 1826,999 | 1275,600 | 1275,600 |
| районный бюджет | 14584,538 | 14583,051 | 15665,705 | 7830,153 | 16319,736 | 16274,623 | 14476,560 | 14476,560 |
| Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | Всего | **15088,938** | **15088,851** | **16376,205** | **8597,803** | **17368,335** | **17324,622** | **14973,760** | **14973,760** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 771,800 | 771,800 | 988,900 | 988,900 | 1326,999 | 1326,999 | 775,600 | 775,600 |
| районный бюджет | 14317,138 | 14317,051 | 15387,305 | 7608,903 | 16041,336 | 15997,623 | 14198,160 | 14198,160 |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | Всего | **267,400** | **266,000** | **778,400** | **721,250** | **778,400** | **777,000** | **778,400** | **778,400** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| районный бюджет | 267,400 | 266,000 | 278,400 | 221,250 | 278,400 | 277,000 | 278,400 | 278,400 |

Заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских