Приложение №4.1

к муниципальной программе  «Молодежь Шушенского района в XXI веке  на 2014—2016 годы»

Подпрограмма № 1

«Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику»

в рамках муниципальной программы

«Молодежь Шушенского района в XXI веке» на 2014 - 2016 годы

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Молодежь Шушенского района в XXI веке» на 2014 - 2016 годы |
| Муниципальный заказчик – координатор программы | Администрация Шушенского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Шушенского района (отдел молодежной политики, физкультуры и спорта, юридического обеспечения) Администрация Шушенского района (РМБУ «Молодежный центр «Юг») |
| Цель подпрограммы | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шушенского района |
| Задачи подпрограммы | Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Шушенского района; Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Шушенского района |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Количество поддержанных молодежных инициатив лидеров и объединений Шушенского района (увеличение с 10 ед. в 2012 году до 12 ед. в 2016 году); Доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, вовлеченных в молодежное творчество, КВН-движение и креативные индустрии (увеличение с 28 % в 2012 году до 29 % в 2016 году); Количество районных молодежных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей (увеличение с 14 ед. в 2012 году до 18 ед. в 2016 году); Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском районе (сохранение на уровне не менее 110 ед. ежегодно до 2016 года); Количество подростков и молодежи, проживающих в Шушенском районе, принявших участие в профильных палаточных лагерях и экспедициях (сохранение на уровне не менее 120 человек ежегодно до 2016 года); Количество районных молодежных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи района (увеличение с 17 ед. в 2012 году до 19 ед. в 2016 году); Доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги (увеличение с 45 % в 2012 году до 60 % в 2016 году). |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 24 892,962 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета: 22837,000 тыс. рублей по годам: 2014 год – 7594,200 тыс. рублей; 2015 год – 7 621,400 тыс. рублей; 2016 год – 7 621,400 тыс. рублей. бюджетов поселений: 2014 год - 138,600 тыс. рублей. общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 1 917,362 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 666,562 тыс. рублей; 2015 год – 625,400 тыс. рублей; 2016 год – 625,400 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация Шушенского района (отдел молодежной политики, физкультуры и спорта, юридического обеспечения) |

- Основные разделы подпрограммы.

2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями», которая направлена на  развитие потенциала молодежи в интересах России согласно Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р).

Заявленные приоритеты социально-экономического развития Сибири – «…превращение регионов Сибири в территорию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» (Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют особую ответственность органов государственной власти в формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии всех возможностей собственного развития, построения успешной карьеры в Сибири, в своем крае, районе, а не за его пределами. Подобные амбиции определяют вектор развития  молодежной политики, которая должна выстраивать межведомственную политику работы с молодежью с учетом личных запросов каждого молодого человека и стратегических задач экономики района.

В районе сложилась структура муниципальной молодежной политики: 2 специалиста в администрации района, 1 молодежный центр, в котором работают  6 специалистов по работе с молодежью и 1 тренер – инструктор. Меры краевой субсидиарной поддержки муниципальных молодежных центров,  финансирование из районного бюджета способствовали   увеличению количества специалистов по работе с молодежью с 5 в 2008 году до 7 в 2013 году; а также позволили наполнить материально-техническую базу молодежного центра, провести частичный ремонт помещения.

- Деятельность молодежного центра выстраивается в соответствии с 11 краевыми флагманскими программами и направлена на проведение мероприятий межпоселенческого характера (Федеральный закон  от 06.10.03 № 131 ФЗ  часть 1  статья 14) и выездных мероприятий в сельские поселения, т.к. реализация молодежной политики в поселениях остается на низком уровне. Слабое материально-технического оснащения, финансирования молодежных мероприятий  и отсутствие постоянных квалифицированных кадров по работе с молодежью в поселениях затрудняет и делает невозможным реализацию молодежной политики по всем необходимым  направлениям.

- Свою деятельность на сегодняшний день молодежный центр модернизирует, формируясь как координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий в орбиту своих процессов все субъекты, работающие с молодежью: муниципальные учреждения, институты гражданского общества, общественные объединения и молодежные организации. Молодежных команд, реализующих социальные, предпринимательские, инновационные проекты в районе  в 2013 году –8 единиц, с общим количеством вовлеченной в проекты молодежи – 1707 человек. Это всего 24  % молодежи, реализующей свой потенциал в интересах развития своей территории от всей молодежи, проживающей в районе.

Вместе с тем, потенциал молодых людей, проживающих в районе значительно выше, и необходим комплекс мер, которые обеспечат увеличение удельного веса молодых граждан, реализующей свой потенциал в интересах развития своей территории от всей молодежи, проживающей в районе. Данный показатель обусловлен не только недостаточной социальной активностью самой молодежи района, но и недостаточно эффективной общегосударственной системой, реализующей молодежную политику краевого и муниципального уровней.

Следствием недостаточной включенности  молодежи в социально-экономические процессы является социальное напряжение в молодежной среде. Оно проявляется в информационном пространстве, выражается в недоверии к органам власти.

Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпрограммы:

отсутствие у большинства молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества;

несоответствие жизненных установок, ценностей молодежи потребностям района, края;

недостаточная включенность потенциала молодежи в социально-экономическую жизнь района;

несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей;

отсутствие инфраструктуры сферы молодежной политики в сельских поселениях района.

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, криминализации молодежной среды. Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным явлениям.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой Администрацией района.

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются:

увеличение количества поддержанных молодежных инициатив лидеров и объединений Шушенского района до 12 ед. в 2016 году;

увеличение доли молодежи, проживающей в Шушенском районе, вовлеченных в молодежное творчество, КВН-движение и креативные индустрии до 29% в 2016 году;

увеличение количества районных молодежных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей  до 18 ед. в 2016 году;

сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском районе на уровне не менее 110 ед. ежегодно;

сохранение количества подростков и молодежи, проживающих в Шушенском районе, принявших участие в профильных палаточных лагерях и экспедициях не менее 120 человек ежегодно;

увеличение количества районных молодежных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи района до 19 ед. в 2016 год);

увеличение доли молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги  до  60 % в 2016 году.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

- Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р), Законом Красноярского края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554.

- Задачи подпрограммы:

Задача 1. Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Шушенского района

Для повышения процента молодежи, получившей поддержку и вовлеченной в реализацию социально-экономических проектов, в подпрограмму включены мероприятия, которые обеспечат формирование молодежных сообществ и молодежных общественных организаций, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического развития территории, и обеспечат создание механизмов вовлечения молодежи  в практическую социально-полезную деятельность.

Задача 2. Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Шушенского района.

Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления молодежной политики  необходимы инструменты поддержки инфраструктурного характера (мероприятия) и ресурсные площадки, направленные на:

- развитие механизмов поддержки молодежных инициатив;

- обучение, методическую поддержку и сопровождение;

- формирование мотивации (создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции системы ценностей);

- совершенствование информационного сопровождения;

- обмен опытом;

- развитие  молодежной политики в сельских поселениях.

- Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.

Этапы выполнения подпрограммы:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год.

- Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

количество поддержанных молодежных инициатив лидеров и объединений Шушенского района;

доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, вовлеченных в молодежное творчество, КВН-движение и креативные индустрии;

количество районных молодежных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей;

количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском районе;

количество подростков и молодежи, проживающих в Шушенском районе, принявших участие в профильных палаточных лагерях и экспедициях;

количество районных молодежных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи района;

доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют:

Администрация Шушенского района  (отдел молодежной политики, физкультуры и  спорта, юридического обеспечения)

Администрация Шушенского района  (РМБУ «Молодежный центр «Юг»).

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств районного бюджета является Администрация Шушенского района.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем:

районному муниципальному бюджетному учреждению «МЦ «Юг» путем предоставления средств из районного бюджета на выполнение муниципального задания для оказания  муниципальных услуг (работ), а также средства районного бюджета на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ), для реализации мероприятий, предусмотренных пунктами мероприятий подпрограммы;

предоставления средств районного бюджета Администрации Шушенского района (статья молодежная политика) для реализации мероприятий, предусмотренных пунктами мероприятий подпрограммы.

В рамках реализации мероприятия «Поддержка молодежных инициатив, лидеров и объединений Шушенского района» предусмотрено предоставление средств районного бюджета на реализацию молодежных проектов – победителей районного конкурса молодежных проектов «Молодежная инициатива». Порядок проведения, требования к участникам, механизм финансирования проектов, победивших в конкурсе, установлен Постановлением администрации Шушенского района № 447 от 29.04.2013 г.

- 2.4.   Управление подпрограммой  и контроль за ходом ее выполнения

1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Шушенского района (отдел молодежной политики, физкультуры и  спорта, юридического обеспечения).

2. Ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным Администрация Шушенского района (отдел молодежной политики, физкультуры и  спорта, юридического обеспечения) предоставляет одновременно в Управление планирования и экономического развития и в Финансовое управление администрации Шушенского района отчеты о реализации подпрограммы.

3. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы Администрация Шушенского района (отдел молодежной политики, физкультуры и  спорта, юридического обеспечения) представляется в Управление планирования и экономического развития до 1 марта года, следующего за отчетным.

4. Администрация Шушенского района (отдел молодежной политики, физкультуры и  спорта, юридического обеспечения) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

5. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Шушенского района (отдел молодежной политики, физкультуры и  спорта, юридического обеспечения).

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности

- от реализации подпрограммы

1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014-2016 годов позволит:

увеличить количество поддержанных молодежных инициатив лидеров и объединений Шушенского района до  12 ед. в 2016 году;

увеличить долю молодежи, проживающей в Шушенском районе, вовлеченных в молодежное творчество, КВН-движение и креативные индустрии до  29 % в 2016 году;

увеличить количество районных молодежных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей  до  18 ед. в 2016 году;

сохранить количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском районе на уровне не менее 110 ед. ежегодно;

сохранить количество подростков и молодежи, проживающих в Шушенском районе, принявших участие в профильных палаточных лагерях и экспедициях не менее 120 человек ежегодно;

увеличить количество районных молодежных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи района до  19 ед. в 2016 год);

увеличить долю молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги  до  60 % в 2016 году.

2.6.  Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием

источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного и краевого бюджетов составляет всего 24 892,962  тыс. рублей, из них: объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  22837,000 тыс. рублей, бюджетов поселений - 138,600 тыс. рублей, краевого бюджета  - 1 917,362 тыс. рублей.

Главный специалист отдела МП,ФСиЮО                                 С.А.Доровских