Приложение № 3.2

к муниципальной программе «Молодежь Шушенского района в XXI веке»

Подпрограмма 2

«Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района»

в рамках муниципальной  программы

«Молодежь Шушенского района в XXI веке»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |
| Муниципальный заказчик – координатор программы | Администрация Шушенского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района Администрация Шушенского района ( РМБУ «Молодежный центр «Юг») |
| Цель Подпрограммы | Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Шушенского района |
| Задачи Подпрограммы | Развитие системы патриотического воспитания в районе Вовлечение молодежи в социальную практику и повышение уровня социальной активности молодежи Шушенского района. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности (увеличение до 13,0 % в 2018 году); Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, являющихся участниками клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности (увеличение до 2,6 % в 2018 году); Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в актив штаба «Добровольчество», в их общей численности (увеличение до 3,2 % в 2018 году). |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 880,760 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета: 730,760 тыс. рублей по годам: 2014 год –146,760 тыс. рублей; 2015 год –146,000 тыс. рублей; 2016 год – 146,000 тыс. рублей; 2017 год – 146,000 тыс. рублей; 2018 год – 146,000 тыс. рублей. общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 150,000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 150,000 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района |

- Основные разделы подпрограммы.

2.1.Постановка   проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности страны, подпрограмма определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания молодежи района и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.

Подпрограмма включает комплекс   мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.

Подпрограмма является продолжением районной целевой программы  «Развитие молодежной политики как фактор успеха территории» на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением администрации Шушенского района  от 10.12.2012 № 1549 .

Одной из основных целей предшествующих программ было создание системы и формирование условий для гражданского становления, духовно – нравственного и патриотического воспитания молодежи.

В настоящее время такая система в районе сложилась. Сформированы основные направления работы в сфере патриотического воспитания молодежи, формируется устойчивая система координации деятельности в этой сфере со стороны органов исполнительной власти, организована межведомственная работа по совершенствованию системы патриотического воспитания молодежи района.  В 2013 - 2014 годах  более 3000 человек приняли участие в мероприятиях,   проектах, патриотической направленности; 52 человека прошли подготовку в военно-спортивных профильных лагерях. Более 300 молодых граждан являются участниками патриотических объединений (клубов, центров), внедрено 14 проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи; проведено 30 районных патриотических мероприятия, 10 краеведческих мероприятий; команды района приняли участие в 15 краевых военно- спортивных  мероприятиях.

Основной целью деятельности объединений (клубов) является активизация работы с молодежью разных социальных групп по патриотическому воспитанию на территории района, оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам погибших участников Великой Отечественной войны. А основными направлениями деятельности объединений (клубов) являются: строевая подготовка, огневая подготовка, медицинская подготовка, история Вооруженных сил России, рукопашный бой, физическая подготовка.

Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы.

Как правило, работа патриотического объединения (центра, клуба) концентрируется на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки участников и членов этих объединений. Для эффективной реализации патриотического воспитания  молодежи Шушенского района разработан комплекс районных мероприятий, в которые вовлекаются все  патриотические объединения, действующие на территории района.  Комплекс мероприятий направлен на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также на повышение интереса к изучению истории России,   края  и района. Также предусмотрено финансирование на участие патриотических объединений (клубов, центров), действующих в районе в краевых мероприятиях.

Подпрограммой предусмотрен комплекс мероприятий для участников   военно-патриотических клубов и объединений по подготовке к службе в ВС РФ, в ходе которых молодые люди получат необходимые знания и умения по начальной военной подготовке, по военно-прикладным видам спорта, сформируют основные качества, необходимые для успешного выполнения обязанностей в рядах ВС РФ.

Также, подпрограмма предусматривает реализацию комплекса массовых мероприятий, посвященных Дням воинской славы, которые позволяют приобщить молодежь разных возрастных и социальных групп к историческому наследию России, формировать мировоззренческие установки на готовность молодых граждан  к защите Отечества, формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к тем, кто защищал ее в годы Великой Отечественной войны и исполняет свой воинский долг сейчас.

На сегодняшний день методы и формы патриотического воспитания видоизменяются и обновляются по мере происходящих экономических, политических и социальных перемен. В рамках подпрограммы будет не только сохранена уже сложившаяся система мероприятий, но и предусмотрена отработка новых, соответствующих современным реалиям, форм патриотического воспитания молодежи. Объединяет все существующие в районе формы патриотического воспитания Муниципальный штаб флагманской программы «Историческая память».

Развитие добровольческого движения в районе начиналось с привлечения молодежи для реализации проектов образовательных учреждений, которые включали разовые акции по различным направлениям. Следующим этапом стало оформление  инициатив в долгосрочные проекты и программы районного уровня. На базе РМБУ «МЦ «Юг» создано районное добровольческое  движение «Шаг за шагом», объединяющее все добровольческие отряды района. На сегодняшний день в объединение входят 17 добровольческих отрядов, объединяющих в себя более 190 человек.

На базе объединения разработаны программы, направленные на подготовку и привлечение молодежи к добровольческой деятельности,   внедрена технология подготовки лидеров из молодежной среды, которые могли бы привлечь своих сверстников к реализации проектов, направленных на решение социальных проблем района. Так, молодежные лидеры выступают уже организаторами добровольческой деятельности.

Добровольцы района участвуют в  социально значимых проектах краевого и федерального уровней,  а так же вовлекают в добровольческую деятельность население различных возрастов. Для достижения этих целей в Шушенском районе создано Добровольческое агентство, позволяющее каждому желающему с легкой доступностью выйти на краевой сайт Доброкарта, выбрать по себе дело, реализовать его и заработать доброчасы.  Доброчасы обмениваются на бонусы из краевой или районной бонусной корзины. Районная бонусная корзина пополняется из средств партнеров Шушенского Добровольческого агентства и средств краевой субсидии на развитие добровольчества в рамках деятельности муниципальных молодежных центров. Либо оформить собственную потребность на сайте и получить добровольческую помощь. Сотрудники агентства – это граждане от 14 до 30 лет из числа активной молодежи.

Объединяет все существующие в районе формы добровольческих объединений Муниципальный штаб  флагманской программы «Добровольчество». Это общественная форма контроля и организации деятельности. В состав штаба входит актив Добровольческого агентства и Районного добровольческого движения «Шаг за шагом». Руководство штабом делегировано молодым людям под их ответственность.

Развитие добровольческого движения в районе формирует положительный имидж территории, акцентирует внимание общественности  на социально значимых проблемах, привлекает грантовые средства в территорию, а также повышается позитивная социальная активность молодежи, формируются межведомственные  партнерские отношения.

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных сферах необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпрограммы:

морально устарело или отсутствует материально-технического оснащения объединений, клубов, участвующих в патриотическом воспитании молодежи, организаций добровольческой направленности. Это снижает эффективность подготовки молодых граждан к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также интерес к изучению истории России,  края, района;

недостаточное количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи   в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи;

отсутствие престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации (в современных условиях тенденция падения престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, рост числа лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, обусловлены отсутствием выстроенной системы допризывной подготовки, когда молодой человек из условий социального и бытового комфорта резко, без возможных элементов адаптации, попадает в абсолютно незнакомые для него условия. До 18 лет подросток не получает соответствующую для военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации физическую, военно-спортивную, психо-эмоциональную подготовку).

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой Администрацией Шушенского района.

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются:

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности до 13,0 %  в 2018 году;

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, являющихся   участниками   клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности до 2,6 %   в 2018 году;

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в актив штаба «Добровольчество», в их общей численности                 до 3,2 %  в 2018 году.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

1. Муниципальным заказчиком – координатором программы является Администрация Шушенского района .

2. Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания.

3. Мероприятия подпрограммы разделены на два раздела, мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795.

Задача 1. Развитие системы патриотического воспитания в районе

Задача 2. Вовлечение молодежи в социальную практику и повышение уровня социальной активности молодежи Шушенского района.

4. Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.

5. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности;

удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, являющихся   участниками   клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности;

удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в актив штаба «Добровольчество», в их общей численности.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района,  Администрация Шушенского района ( РМБУ «Молодежный центр «Юг»).

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств районного бюджета являются: отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района и  Администрация Шушенского района.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем:

предоставления средств районного бюджета отделу культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района (статья молодежная политика) для реализации мероприятий, предусмотренных пунктами мероприятий подпрограммы;

предоставления средств краевого бюджета (субсидия) на развитие системы патриотического воспитания, добровольчества в рамках деятельности муниципальных молодежных центров.

- 2.4. Организация управления подпрограммой

и контроль за ходом ее выполнения

1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Шушенского района (отдел молодежной политики, физкультуры и спорта, юридического обеспечения).

2. Ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района предоставляет одновременно в Управление планирования и экономического развития и в Финансовое управление администрации Шушенского района отчеты о реализации подпрограммы.

3. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района   представляется в Управление планирования и экономического развития до 1 марта года, следующего за отчетным.

4. Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

5.  Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района.

- 2.5. Оценка социально-экономической

эффективности от реализации подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий за период 2014 - 2018 годов позволит:

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности до 13,0 %  в 2018 году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, являющихся   участниками   клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности до 2,6%   в 2018 году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в актив штаба «Добровольчество», в их общей численности                 до 3,2 %  в 2018 году.

- 2.6. Система подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием

источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного, краевого бюджетов.

Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  730,760  тыс. рублей, краевого бюджета 150,000 тыс.рублей.

Главный специалист отдела К, МП, Ф и С                                 С.А.Доровских