## 8 показатели
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района «Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  | Текущий год (2018) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2013 | 2014 | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | факт | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Программа "Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-го характера"
Цель: Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера
1 | Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шушенском районе.
| Целевой показатель 1. Уменьшение безвозвратных потерь населения в чрезвычайных ситуациях на 10 % | % |  | 100 | 100 | 90 | 94 | 90 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
2 | Задача 2. Сокращение среднего времени оперативного реагирования экстренных служб на ЧС
| Целевой показатель 2 Снижение количества раненных и травмированных при ЧС различного характера на 10 %. | % |  | 100 | 100 | 90 | 94 | 90 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
3 | Задача 3. Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС.
| Целевой показатель 3 Обеспечение оборудованием ЕДДС Шушенского района в 2018 году составит 100% от потребности | % |  | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Задача 4 - Обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления Шушенского района по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований
| Целевой показатель 4- Достижение ОМСУ Шушенского района 19,1% от норматива обеспеченности населения подведомственных территорий первичными мерами пожарной безопасности в 2018 году | шт. |  | 89.7 | 87.6 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1
| Начальник отдела ГО, ЧС и природопользования | [9 empty] | А.В. Муругов

## 9 средства по кодам
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Шушенского района «Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | [15 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
муниципальная программа | «Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | ВСЕГО в т.ч. | 009 | 0309 |  | 000 | 3346600 | 3319802 | 898520.61 | 731453.11 | 3110067.95 | 2011148 | 3356146.95 | 2357655.99 | 3356149.95 | 3346991.3 | 1364256 | 1364256
|  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0309 | 0710010210 | 110 | 0 | 0 | 124634.95 | 11240 | 124634.95 | 36480 | 124634.95 | 84230 | 124634.95 | 124634.95 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0309 | 0710010470 | 110 | 1282248 | 1282248 | 0 | 0 | 111700 | 39451 | 111700 | 68101.33 | 111700 | 111700 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0309 | 0710090610 | 110 | 1282248 | 1282248 | 583051.18 | 571489.96 | 2563451 | 1674845 | 2791358 | 1924128.1 | 2791361 | 2791361 | 1364256 | 1364256
|  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0309 | 0710074130 | 240 | 391052 | 377653 | 159000 | 116888.7 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0309 | 0710090610 | 240 | 391052 | 377653 | 31675.48 | 31675.45 | 151123 | 101213 | 169295 | 122037.56 | 169295 | 160136.35 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0309 | 07100S4130 | 240 | 0 | 0 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 0 | 0
отдельное мероприятие | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | ВСЕГО в т.ч. | 009 | 0310 | 071074120 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747500 | 747500 | 747500 | 747500 | 747500 | 747500 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0310 | 071074120 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747500 | 747500 | 747500 | 747500 | 747500 | 747500
ИТОГО: | [6 empty] | 3346600 | 3319802 | 898520.61 | 731453.11 | 3857567.95 | 2758648 | 4103646.95 | 3105155.99 | 4103649.95 | 4094491.3 | 1364256 | 1364256
Начальник отдела ГО, ЧС и природопользования | [10 empty] | А.В. Муругов

## 10 средства бюджет
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы Шушенского района «Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
|  |  | план | факт | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | «Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 1673.3 | 1659.9 | 773.88 | 720.2 | 2985.42 | 1974.66 | 3979 | 3020.9 | 4103.6 | 4094.5 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 159 | 116.88 | 159 | 159 | 906.5 | 906.5 | 906.5 | 906.5 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 1673.3 | 1659.9 | 614.88 | 603.32 | 2826.42 | 1815.66 | 3072.5 | 2114.4 | 3197.1 | 3188 | 0 | 0
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Начальник отдела ГО, ЧС и природопользования | [10 empty] | А.В. Муругов

## 11 Инвестиц П
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Шушенского района» на 2014 -2016 годы
за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
| Руководитель | [12 empty] | Подпись