Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Шушенского района «Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2018 год

1. Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год

Программа разработана на основании требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»; Постановление администрации Шушенского района от 13.08.2013 № 917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации Шушенского района от 22.08.2013 № 120-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Шушенского района».

В соответствии с указными нормативно-правовыми актами определены цели программы:

- обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера;

- обеспечение исполнения полномочий ОМСУ Шушенского района по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений Шушенского района.

В составе муниципальной программы «Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» реализуются следующие мероприятия:

- отдельное мероприятие – «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (РМКУ «ЕДДС Шушенского района»)»;

- отдельное мероприятие – «Обеспечение исполнения первичных мер пожарной безопасности органами местного самоуправления Шушенского района».

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Реализация программы осуществляется за счет средств районного и краевого бюджетов.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы осуществляется отделом ГО ЧС и  природопользования администрации Шушенского района.

Получатель денежных средств  РМКУ «ЕДДС Шушенского района» и ОМСУ района.

Решение задач муниципальной программы достигается реализацией и «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности», а так же отдельных мероприятий - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (РМКУ «ЕДДС Шушенского района»).

Реализация мероприятий  подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий органам местного самоуправления Шушенского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, приведенном в приложении № 5 к программе.

Задачами программы являются:

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шушенском районе;

- исполнение полномочий органами местного самоуправления Шушенского района по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений Шушенского района.

Целевыми индикаторами программы являются:

1. Уменьшение безвозвратных потерь населения в чрезвычайных ситуациях на 10 %.

2. Снижение количества раненных и травмированных при ЧС различного характера на 10  %.

3. Обеспечение оборудованием ЕДДС Шушенского района 100% от потребности;

4. Достижение ОМСУ Шушенского района 19,1 % от норматива обеспеченности населения подведомственных территорий первичными мерами  пожарной безопасности в 2016-2020 годах.

В 2018 году ЧС различного характера на территории Шушенского района  зарегистрировано не было, таким образом, потерь (гибели) населения, раненых и травмированных при ЧС не было.

В 2018 году согласно отчетам, ОМСУ Шушенского района был достигнут 19,1 % от норматива обеспеченности населения подведомственных территорий первичными мерами  пожарной безопасности

Таким образом, основные целевые индикаторы программы в 2018 году были выполнены. Все плановые значения достигнуты.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию программы было запланировано выделение в 2018 году средств в сумме   4 103 649,95 рублей, из районного и краевого бюджетов.

Фактическое использование в 2018 году составило 4 094 491,30 рубль.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию программы составило 99,0 % от запланированного объема финансирования на 2017 год, разница 9158,65 рублей (снижение расходов на связь в ЕДДС).

# Анализ результативности бюджетных расходов в отчетном периоде

| Наименование тактической задачи, бюджетной целевой программы (БЦП), показателя | Ед. изм. | Отчетный год (2018) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Степень достижения показателей, % |
| Уменьшение безвозвратных потерь населения в чрезвычайных ситуациях на 10 %. | % | 90 | 90 | 100 |
| Снижение количества раненных и травмированных при ЧС различного характера на 10 % | % | 90 | 90 | 100 |
| Обеспечение оборудованием ЕДДС Шушенского района | % | 100 | 100 | 100 |
| Достижение ОМСУ Шушенского района 19,1 % от норматива обеспеченности населения подведомственных территорий первичными мерами пожарной безопасности в 2016 году. | % | 19,1 | 19,1 | 100 |

4. Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год, представленные в табличной форме

5.1 Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района «Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  - Приложение № 8.

5.2  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Шушенского района «Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - приложение № 9.

5.3 Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы  Шушенского района «Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - приложение № 10.

Начальник отдела ГО,ЧС и

природопользования                                                                         А.В. Муругов