**Пояснительная записка**

**о реализации муниципальной программы Шушенского района «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района»**

**1. Результаты реализации муниципальной программы**

**за отчетный год**

В целях реализации единой государственной политики в отношении развития сельских территорий мероприятия программы определены с учетом направлений включенных в [Государственную программ](garantF1://70110644.1000)у развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной [постановлением](garantF1://70110644.0) Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, [Государственную программ](garantF1://72160516.1000)у "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной [постановлением](garantF1://72160516.0) Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696, [Указ](garantF1://71837200.0) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Закон края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края", а также стратегию социально- экономического развития муниципального образования Шушенский район до 2030 года, утвержденной решение Шушенского районного совета депутатов от 21.06.2019 № 375-35/н.

Целями программы является:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий;

- формирование общества ведущего здоровый образ жизни.

Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи:

- предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных;

- обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы, проживающих на селе либо изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности и работать там;

- государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение вовлечения несовершеннолетних и молодёжи в потребление наркотических средств.

Ожидаемыми результатами муниципальной программы Шушенского района «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района» являются:

- производство зерновых и зернобобовых культур;

- производство картофеля;

- производство овощей;

- производство мяса скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств;

- производство молока во всех категориях хозяйств;

- объем производства сельскохозяйственной продукции;

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе;

- доля молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сфере, улучшивших жилищные условия от общего кол-ва нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- предоставление жилья по договорам найма гражданам, Российской Федерации, работающим в организациях агропромышленного комплекса и социальной сфере, проживающим на селе либо изъявившим желание постоянно проживать в сельской местности и работать там;

- предоставление социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, на строительство или приобретение жилья в сельской местности;

- количество граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов улучшивших жилищные условия;

- общая площадь жилых помещений построенных или приобретенных гражданами, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами;

- снижение доли несовершеннолетних детей и молодежи с девиантным поведением от общего кол-ва населения Шушенского района;

- площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли;

- уменьшение обращения граждан в медицинские учреждения по укусам безнадзорными животными (приложение № 1 к паспорту муниципальной программы).

Общий объем расходов на реализацию программы за 2014-2022 годы составит 83328,697 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 70668,437 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 6455,509 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 6204,751 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 3701,859 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 3134,844 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 201,100 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 365,915 тыс. рублей;

- 2015 год – 10949,122 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 7818,979 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 962,751 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 2167,392 тыс. рублей;

- 2016 год – 8802,168 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 6499,954 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 667,591 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1634,623 тыс. рублей;

-2017 год – 18464,662 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета –15256,488 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 1171,353 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 2036,821 тыс. рублей;

- 2018 год – 3782,492 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 3573,300 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 209,192 тыс. рублей;

- 2019 год – 23977,851 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 23473,035 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 504,816 тыс. рублей;

- 2020 год – 3833,019 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 3531,837 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 301,182 тыс. рублей;

- 2021 год – 4908,762 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 3690,000 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 1218,762 тыс. рублей;

- 2022 год – 4908,762 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 3690,000 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 1218,762 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования при необходимости корректируются по итогам анализа эффективности ее реализации и уровня достижения запланированных результатов (приложение № 1 к муниципальной программе).

**2. Результаты использования бюджетных ассигнований**

**на реализацию мероприятий муниципальной программы**

2.1. На реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района» в 2020 году было запланировано выделение средств в размере 3 738 674,04 рублей.

Фактическое использование бюджетных ассигнований составило 3 721 969,80 рублей.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию программы составило 99,5 % от запланированного объема финансирования.

Причина неполного использования бюджетных ассигнований:

1. По направлению «Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» вызвано изменением штатного расписания администрации в части исключения ставки заместителя главы района – начальника отдела сельского хозяйства.
2. По направлению «Профилактика наркомании на территории Шушенского района» вызвано проведением конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой буклетов, в процессе которого поставщиком была уменьшена цена оказываемой услуги.

2.2. В результате реализации муниципальной программы не полностью выполнен целевой показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе». Плановый показатель 100%, фактическое выполнение 60%.

На территории района ведут деятельность 5 крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, с положительным финансовым результатам закончили год ООО «Милан», ЗАО «Сибирь-1» и АО «Шушенская птицефабрика. (с отрицательным ООО «Шушь», ООО «Ильичевское»). В целом, по району, прибыль составил 283047 тыс. руб. (в 3 предприятиях положительный финансовый результат 318520 тыс. руб., отрицательный в 2 предприятиях 35473 тыс. руб.). Отрицательный финансовый результат сложился в результате введения в 2 предприятиях процедуры банкротства.

**3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района» на 2014-2016 годы утверждена постановлением администрации Шушенского района от 29.10.2013 года № 1266.

Постановлением администрации Шушенского района от 31.10.2014 года № 1298 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2017 года.

Постановлением администрации Шушенского района от 29.01.2015 года № 83 в муниципальную программу внесены изменения в результате дополнительного финансирования мероприятия «Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» на основании приложения № 39 Закона Красноярского края № 7-2877 от 01.12.2014 «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

Постановлением администрации Шушенского района от 15.06.2015 года № 589 в муниципальную программу внесены изменения в результате дополнительного финансирования мероприятия «Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли».

Постановлением администрации Шушенского района от 10.11.2015 года № 971 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2018 года.

Постановлением администрации Шушенского района от 20.06.2016 года № 425 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с прекращения финансирования мероприятии «Организация, проведения районных конкурсов, выставок, трудовых соревнований в агропромышленном комплексе» в связи с оптимизацией бюджета Шушенского района.

Постановлением администрации Шушенского района от 11.11.2016 года № 719 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2019 года.

Постановлением администрации Шушенского района от 23.05.2017 года № 500 в муниципальную программу внесены изменения в результате дополнительного финансирования подпрограммы «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности».

Постановлением администрации Шушенского района от 10.08.2017 года № 829 в муниципальную программу внесены изменения в результате дополнительного финансирования подпрограммы «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности».

Постановлением администрации Шушенского района от 10.11.2017 года № 1283 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2020 года.

Постановлением администрации Шушенского района от 30.05.2018 года № 649 в муниципальную программу внесены изменения в результате дополнительного финансирования подпрограммы «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности».

Постановлением администрации Шушенского района от 08.10.2018 года № 1103 в муниципальную программу внесены изменения в результате дополнительного финансирования подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов в сельской местности».

Постановлением администрации Шушенского района от 09.11.2018 года № 1222 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2021 года.

Постановлением администрации Шушенского района от 23.09.2019 года № 903 в муниципальную программу внесены изменения в результате дополнительного финансирования подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов в сельской местности»

Постановлением администрации Шушенского района от 11.11.2019 года № 1110 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2022 года.

Постановлением администрации Шушенского района от 18.03.2020 года № 262 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с извинением финансирования мероприятия программы «Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных».

Постановлением администрации Шушенского района от 14.08.2020 года № 716 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с переводом из отдельных мероприятий программы «Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» и «Организация, проведение районных конкурсов, выставок, трудовых соревнований в агропромышленном комплексе» в подпрограмму;

Постановлением администрации Шушенского района от 11.11.2020 года № 993 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2023 года.

**4. Результаты реализации муниципальной программы**

**за отчетный год, представленные в табличной форме**

4.1 Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района в табличной форме Приложения № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

4.2. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) в табличной форме Приложения № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

4.3. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы в табличной форме Приложения № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

Начальник отдела

сельского хозяйства В. М. Поленок