Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Шушенского района «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района»

1. Результаты реализации муниципальной программы

за отчетный год

Программа разработана в целях реализации единой государственной политики в отношении развития сельских территорий мероприятия программы определены с учетом направлений государственной поддержки на федеральном уровне, включенных в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, в Концепцию устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 N 2136-р, Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120, Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717

Целью программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы, проживающих в селе либо изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности и работать там.

- предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных.

- государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Ожидаемыми результатами муниципальной программы Шушенского района «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района» являются:

- доля молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сфере, улучшивших жилищные условия от общего количества нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- предоставление жилья по договорам найма молодым семьям и молодым специалистам, работающим в организациях агропромышленного комплекса и социальной сфере, проживающим на селе либо изъявившим желание постоянно проживать в сельской местности и работать там;

- количество молодых семей и молодых специалистов улучшивших жилищные условия

- площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли;

- уменьшение обращения граждан в медицинские учреждения по укусам бродячими домашними животными;

- производство зерновых и зернобобовых культур;

- производство картофеля;

- производство овощей;

- производство мяса скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств;

- производство молока во всех категориях хозяйств (приложение № 1 к паспорту муниципальной программы).

Общий объем расходов на реализацию программы за 2014-2018 годы составит 31392,84338 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 23944,59627 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 3247,4544 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 4200,79271 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 3701,85918 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 3134,84418 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 201,100 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 365,915 тыс. рублей;

- 2015 год – 10969,7322 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 7818,9785 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 983,362 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 2167,3917 тыс. рублей;

- 2016 год – 8969,472 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 6571,97359 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 730,0124 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1667,48601 тыс. рублей;

- 2017 год – 3880,590 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 3214,100 тыс. рублей, средства районного бюджета – 666,490 тыс. рублей;

- 2018 год – 3871,190 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 3204,700 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 666,490 тыс. рублей

Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей муниципальной программы.

2. Результаты использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

2.1. На реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района» было запланировано выделение средств в размере 8 969 472,00 рублей.

Фактическое использование бюджетных ассигнований составило 
8 751 479,81 рублей.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию программы составило 97,6 % от запланированного объема финансирования.

Причина неполного использования бюджетных ассигнований:

- По направлению «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» вызвано расчетом определения первоначальной цены контракта, выполненного на основании результатов мониторинга о ценовой информации о стоимости услуг по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными.

- По направлению «Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» вызвано снижением планового уровня финансирования из бюджета Красноярского края.

- По подпрограмме «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» в результате проведения аукциона Цена одного квадратного метра общей площади составила 37079,91 рублей (определялась она с учетом предельной цены 39238,0 рублей, умноженной на коэффициент снижения, полученного по результатам аукциона  делением предложения победителя на начальную (максимальную) цену контракта).

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района» на 2014-2016  годы утверждена постановлением администрации Шушенского района от 29.10.2013 года № 1266.

Постановлением администрации Шушенского района от 31.10.2014 года № 1298 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2017 года.

Постановлением администрации Шушенского района от 29.01.2015 года № 83 в муниципальную программу внесены изменения в результате дополнительного финансирования мероприятия «Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» на основании приложения № 39 Закона Красноярского края № 7-2877 от 01.12.2014 «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

Постановлением администрации Шушенского района от 15.06.2015 года № 589 в муниципальную программу внесены изменения в результате дополнительного финансирования мероприятия «Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли».

Постановлением администрации Шушенского района от 10.11.2015 года № 971 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2018 года.

Постановлением администрации Шушенского района от 20.06.2016 года № 425 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с прекращения финансирования мероприятии «Организация, проведения районных конкурсов, выставок, трудовых соревнований в агропромышленном комплексе» в связи с оптимизацией бюджета Шушенского района.

Постановлением администрации Шушенского района от 11.11.2016 года № 719 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2019 года.

4. Результаты реализации муниципальной программы

за отчетный год, представленные в табличной форме

4.1 Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района в табличной форме Приложения № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

4.2. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Шушенского района в табличной форме Приложения № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

4.3. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Шушенского района в табличной форме Приложения № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

Заместитель главы района –

начальника отдела сельского хозяйства                                      В. М. Поленок