Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Шушенского района «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района»

1. Результаты реализации муниципальной программы

за отчетный год

Программа разработана целях реализации единой государственной политики в отношении развития сельских территорий мероприятия программы определены с учетом направлений государственной поддержки на федеральном уровне, включенных в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, в Концепцию устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 N 2136-р, Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120, Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717

Целью программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы, проживающих в селе либо изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности и работать там;

- обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семьей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там;

- предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных;

- государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Ожидаемыми результатами муниципальной программы Шушенского района «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района» являются:

- доля молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сфере, улучшивших жилищные условия от общего количества нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- предоставление жилья по договорам найма молодым семьям и молодым специалистам, работающим в организациях агропромышленного комплекса и социальной сфере, проживающим на селе либо изъявившим желание постоянно проживать в сельской местности и работать там;

- предоставление социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там на строительство жилья в сельской местности;

- количество граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семьей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там улучшивших жилищные условия;

- общая площадь жилых помещений построенных или приобретенных гражданами, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами(участниками программы);

- площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли;

- уменьшение обращения граждан в медицинские учреждения по укусам безнадзорными животными;

- производство зерновых и зернобобовых культур;

- производство картофеля;

- производство овощей;

- производство мяса скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств;

- производство молока во всех категориях хозяйств (приложение № 1 к паспорту муниципальной программы).

Общий объем расходов на реализацию программы за 2014-2020 годы составит 54307,470 тысяч рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 42668,9648 тысяч  рублей;

- средства районного бюджета  – 5402,8547 тысяч рублей;

- средства федерального бюджета – 6235,6505  тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 3701,85918 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 3134,84418 тысяч рублей,

средства районного бюджета – 201,100 тысяч рублей,

средства федерального бюджета – 365,915 тысяч. рублей;

- 2015 год – 10949,12096 тысяч. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 7818,9785 тысяч. рублей,

средства районного бюджета – 962,75076 тысяч. рублей,

средства федерального бюджета – 2167,3917 тысяч рублей;

- 2016 год – 8802,16737 тысяч рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 6499,95381 тысяч рублей,

средства районного бюджета – 667,59094 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1634,62262 тыс. рублей;

-2017 год – 18464,66249 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета –15256,48831 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 1171,353 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 2036,82118 тыс. рублей;

- 2018 год – 4098,192 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 3318,6 тыс. рублей,

средства районного бюджета – 756,192 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 23,400 тыс. рублей;

- 2019 год – 4144,134 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 3315,300 тыс. рублей,

- средства районного бюджета – 821,934 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 6,900 тыс. рублей;

- 2020 год – 4147,334 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 3324,800 тыс. рублей,

- средства районного бюджета – 821,934 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 0,600 тыс. рублей;

Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей муниципальной программы.

2. Результаты использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

2.1. На реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района» было запланировано выделение средств в размере 18 464 662,49 рублей.

Фактическое использование бюджетных ассигнований составило 
18 335 698,88 рублей.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию программы составило 99,3 % от запланированного объема финансирования.

Причина неполного использования бюджетных ассигнований:

- По направлению «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» вызвано расчетом определения первоначальной цены контракта, выполненного на основании результатов мониторинга о ценовой информации о стоимости услуг по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными.

- По направлению «Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» вызвано выплатами пособий по временной нетрудоспособности.

- По направлению «Субсидирование гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях срок до 2 и до 5 лет» в связи с невыполнением получателями условий предоставления государственной поддержки.

- По подпрограмме «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» в результате: размер финансирования определился исходя из фактической площади строящегося жилья. По результатам электронного аукциона произведен перерасчет средств в соответствии с условиями подпрограммы, если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления, размер социальной выплаты (субсидии)  определяется исходя из фактической площади жилья.

- Проведения аукциона Цена одного квадратного метра общей площади составила 37079,91 рублей (определялась она с учетом предельной цены 39238,0 рублей, умноженной на коэффициент снижения, полученного по результатам аукциона  делением предложения победителя на начальную (максимальную) цену контракта).

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района» на 2014-2016  годы утверждена постановлением администрации Шушенского района от 29.10.2013 года № 1266.

Постановлением администрации Шушенского района от 31.10.2014 года № 1298 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2017 года.

Постановлением администрации Шушенского района от 29.01.2015 года № 83 в муниципальную программу внесены изменения в результате дополнительного финансирования мероприятия «Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» на основании приложения № 39 Закона Красноярского края № 7-2877 от 01.12.2014 «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

Постановлением администрации Шушенского района от 15.06.2015 года № 589 в муниципальную программу внесены изменения в результате дополнительного финансирования мероприятия «Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли».

Постановлением администрации Шушенского района от 10.11.2015 года № 971 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2018 года.

Постановлением администрации Шушенского района от 20.06.2016 года № 425 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с прекращения финансирования мероприятии «Организация, проведения районных конкурсов, выставок, трудовых соревнований в агропромышленном комплексе» в связи с оптимизацией бюджета Шушенского района.

Постановлением администрации Шушенского района от 11.11.2016 года № 719 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2019 года.

Постановлением администрации Шушенского района от 23.05.2017 года № 500 в муниципальную программу внесены изменения в результате дополнительного финансирования подпрограммы «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности».

Постановлением администрации Шушенского района от 10.08.2017 года № 829 в муниципальную программу внесены изменения в результате дополнительного финансирования подпрограммы «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности».

Постановлением администрации Шушенского района от 10.11.2017 года № 1283 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2020 года.

4. Результаты реализации муниципальной программы

за отчетный год, представленные в табличной форме

4.1 Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района в табличной форме Приложения № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

4.2. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Шушенского района в табличной форме Приложения № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

4.3. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Шушенского района в табличной форме Приложения № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

Заместитель главы района –

начальника отдела сельского хозяйства                                      В. М. Поленок