## 7 показатели
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. изме-рения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2016 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Цель 1: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
Задача 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района
Подпрограмма 1 «Дороги Шушенского района»
Целевой показатель 1
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 0.1 | 324.3 | 324.3 | 324.3 | 327.8 | 327.8 | 327.8 | 327.8 | 327.8 | 327.8 | 327.8 | 327.8 | 327.8 | 327.8
|  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Цель 2: Повышение доступности транспортных услуг для населения
Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Шушенского района»
Задача 1. Обеспечение потребности населения в перевозках
Целевой показатель 1
| Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) | поездок /чел | 0.1 | 26.91 | 9.91 | 8.9 | 2.2 | 2.01 | 4.91 | 4.35 | 7.7 | 6.5 | 9.91 | 8.35 | 9.91 | 9.91 | Невыполнение плановых показателей по перевозке пассажиров из-за снижения покупательной способности населения
Целевой показатель 2
| Объем субсидий на 1 пассажира | руб/пасс | 0.1 | 32.3 | 31.36 | 41.57 | 30.59 | 32.8 | 42.48 | 47.18 | 40.45 | 47.97 | 33 | 50.44 | 34.65 | 36.38 | Превышение объема субсидй на 1 пассажира связано с невыполнением плановых показателей по перевозке пассажиров
3 | Цель 3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем проведения мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе»
Целевой показатель:
| Увеличение количества детей, приявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 15 % | % | 0.25 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 112 | 112 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа ___________________________ О.Ф. Мун

## 8 средства по кодам
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | [14 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | [7 empty] | Плановый период
[8 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 18500.968 | 4515.914 | 4477.637 | 11419.107 | 11298.466 | 29701.794 | 15233.184 | 40719.456 | 40556.853 | 13740 | 13740
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Шушенского района |  |  |  |  | 18399.988 | 4515.914 | 4477.637 | 11340.107 | 11219.466 | 29580.956 | 15143.646 | 40598.618 | 40467.315 | 13661 | 13661
|  | КУМИ |  |  |  |  | 21.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0
|  | Управление образования |  |  |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 79 | 89.538 | 89.538 | 89.538 | 89.538 | 79 | 79
Подпрограмма 1 | «Дороги Шушенского района» | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 6297.762 | 2338.082 | 2338.082 | 4569.011 | 4569.011 | 19505.422 | 5036.822 | 26968.918 | 26937.618 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района (содержание) | 009 | 0409 | 091007393А | 521 | 2417.2 | 0 | 0 | 2230.929 | 2230.929 | 2698.74 | 2698.74 | 2798.6 | 2798.6 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района (капремонт) | 009 | 0409 | 0910091360 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7363.636 | 7363.636 | 0 | 0 | Погашение задолж-ти за 2015 год
|  | Администрация Шушенского района (капремонт) | 009 | 0409 | 091007393Б | 521 | 3858.582 | 2338.082 | 2338.082 | 2338.082 | 2338.082 | 16775.382 | 2338.082 | 16775.382 | 16775.382 | 0 | 0
|  | КУМИ | 163 | 0409 | 0910091370 | 244 | 21.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | С 01.01.2016 в собств-ти района дорог нет
Подпрограмма 2 | «Развитие транспортного комплекса Шуш-го р-на» | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 12031.206 | 2177.832 | 2139.555 | 6771.096 | 6650.455 | 10106.834 | 10106.824 | 13661 | 13529.697 | 13661 | 13661 | Уменьшение финансирования из-за невыполнения плана по перевозке пассажиров
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0408 | 0920091380 | 810 | 12031.206 | 2177.832 | 2139.555 | 6771.096 | 6650.455 | 10106.834 | 10106.824 | 13661 | 13529.697 | 13661 | 13661
Подпрограмма 3 | «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 172 | 0 | 0 | 79 | 79 | 89.538 | 89.538 | 89.538 | 89.538 | 79 | 79
в том числе по ГРБС:
|  | Управление образования | 078 | 0314 | 0930091390 | 612 | 79 | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
|  | Управление образования | 078 | 0702 | 0930073980 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0
|  | Управление образования | 078 | 0702 | 0930073980 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0
|  | Управление образования | 078 | 0702 | 09300S3980 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0
|  | Управление образования | 078 | 0702 | 09300S3980 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0409 | 0937492 | 520 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа ___________________________ О.Ф. Мун

## 9 по источникам
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2015 год |  | 2016 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего | 21884.251 | 18500.968 | 4515.914 | 4477.637 | 11419.107 | 11298.466 | 29701.794 | 15233.184 | 40719.456 | 40556.853 | 13740 | 13740
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 0 | 0
|  | дорожный фонд края | 8617.5 | 6275.782 | 2338.082 | 2338.082 | 4569.011 | 4569.011 | 19474.122 | 5036.822 | 26937.618 | 26937.618 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 13147.54 | 12110.206 | 2177.832 | 2139.555 | 6850.096 | 6729.455 | 10186.792 | 10186.782 | 13740.958 | 13609.655 | 13740 | 13740
|  | дорожный фонд района | 26.211 | 21.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | «Дороги Шушенского района» | Всего | 8643.711 | 6297.762 | 2338.082 | 2338.082 | 4569.011 | 4569.011 | 19505.422 | 5036.822 | 26968.918 | 26937.618 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | дорожный фонд края | 8617.5 | 6275.782 | 2338.082 | 2338.082 | 4569.011 | 4569.011 | 19474.122 | 5036.822 | 26937.618 | 26937.618 | 0 | 0
районный бюджет
|  | дорожный фонд района | 26.211 | 21.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2 | «Развитие транспортного комплекса Шушенского района» | Всего | 13068.54 | 12031.206 | 2177.832 | 2139.555 | 6771.096 | 6650.455 | 10106.834 | 10106.824 | 13661 | 13529.697 | 13661 | 13661
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
дорожный фонд края
|  | районный бюджет | 13068.54 | 12031.206 | 2177.832 | 2139.555 | 6771.096 | 6650.455 | 10106.834 | 10106.824 | 13661 | 13529.697 | 13661 | 13661
дорожный фонд района
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 3 | «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе» | Всего | 172 | 172 | 0 | 0 | 79 | 79 | 89.538 | 89.538 | 89.538 | 89.538 | 79 | 79
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 0 | 0
дорожный фонд края
|  | районный бюджет | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 79 | 79.958 | 79.958 | 79.958 | 79.958 | 79 | 79
дорожный фонд района
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа ___________________________ О.Ф. Мун

## 10 Инвестиц П
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в муниципальную программу «Развитие транспортной системы»
за __ месяев 201__ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201_ год | [5 empty] | Финансирование за за __ месяев 201__ г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
Глава Шушенского района ___________________________ А.Г. Керзик