## 7 показатели
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. изме-рения | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2018 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  | 2016 | 2017 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Подпрограмма 1 «Дороги Шушенского района»
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети | км | 6.142 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 11.61 | 9.88 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17
|  | % | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 5.2
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 327.8 | 327.8 | 327.6 | 327.8 | 327.6 | 327.8 | 327.6 | 327.8 | 327.8 | 327.8 | 327.8 | 330.28 | 330.28
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, в общей протяженности сети | % | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 5.2
Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Шушенского района»
| Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам | тыс. пасс. | 268.2 | 270 | 247.8 | 72.6 | 63.74 | 121.8 | 120.1 | 204.8 | 177.986 | 270 | 238.545 | 270 | 270 | Перевезено пассажиров меньше в савязи с поломкой автобуса
Директор МКУ "Земля и имущество" В.Н. Минжитский

## 8 средства по кодам
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | [14 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | [7 empty] | Плановый период
[8 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Подпрограмма 1 | «Дороги Шушенского района» | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 20773.77 | 0 | 0 | 2035.327 | 2035.327 | 28539.7 | 27035.327 | 38539.7 | 38539.7 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района (содержание) | 009 | 0409 | 0910075080 | 521 | 4170.97 | 0 | 0 | 2035.327 | 2035.327 | 3539.7 | 2035.327 | 3539.7 | 3539.7 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района (ремонт) | 009 | 0409 | 0910075090 | 521 | 16602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района (дорожная деятель-ность) | 009 | 0409 | 0910073950 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 35000 | 35000 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | «Развитие транспортного комплекса Шуш-го р-на» | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 13660.614 | 4953.118 | 3573.863 | 7637.499 | 7621.899 | 10301.017 | 10285.417 | 16961.056 | 16199.1659 | 20563.9 | 20563.9
|  | Администрация Шушенского района (предоставление субсидии) | 009 | 0408 | 0920091380 | 811 | 13660.614 | 4927.918 | 3564.263 | 7612.299 | 7612.299 | 10275.817 | 10275.817 | 16951.456 | 16189.5659 | 20538 | 20538 | Экономия за счет не выполнения рейсов. Денежных средст в размере 735,670 перечислены в янворе.
|  | Администрация Шушенского района (приобретение бланков) | 009 | 0408 | 0920091440 | 244 | 0 | 25.2 | 9.6 | 25.2 | 9.6 | 25.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 25.9 | 25.9
Директор МКУ "Земля и имущество" В.Н. Минжитский

## 9 по источникам
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2017 год |  | 2018 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Подпрограмма 1 | «Дороги Шушенского района» | Всего | 20773.77 | 20773.77 | 0 | 0 | 2035.327 | 2035.327 | 28539.7 | 27035.327 | 38539.7 | 38539.7 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | дорожный фонд края | 20773.77 | 20773.77 | 0 | 0 | 2035.327 | 2035.327 | 28539.7 | 27035.327 | 38539.7 | 38539.7 | 0 | 0
районный бюджет
дорожный фонд района
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2 | «Развитие транспортного комплекса Шушенского района» | Всего | 13661 | 13660.614 | 4953.118 | 3573.863 | 7637.499 | 7621.899 | 10301.017 | 10285.417 | 16961.056 | 16199.1659 | 20563.9 | 20563.9
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
дорожный фонд края
|  | районный бюджет | 13661 | 13660.614 | 4953.118 | 3573.863 | 7637.499 | 7621.899 | 10301.017 | 10285.417 | 16961.056 | 16199.1659 | 20563.9 | 20563.9
дорожный фонд района
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Директор МКУ "Земля и имущество" В.Н. Минжитский