## 7 показатели
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»
Цель, задачи, показатели результативности | Ед. изме-рения | Отчетный период (предшествующий год) |  | Текущий год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  | 2020 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  | план | факт | план | факт | план | факт
Подпрограмма 1 «Дороги Шушенского района»
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети | км | 66.91 | 66.91 | 68.66 | 0 | 68.66 | 0 | 70.11 | 71.56
| % | 20.21 | 20.2 | 20.74 | 0 | 20.7 | 0 | 21.185 | 21.6
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 330.9 | 330.9 | 195.1 | 0 | 330.9 | 0 | 330.94 | 330.94
| % | 100 | 100 | 59 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, в общей протяженности сети | % | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 0 | 20.7 | 0 | 21.2 | 21.6
Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Шушенского района»
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам | тыс. пасс. | 270 | 214.237 | 121.8 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | Отменены рейсы в связи с поломкой автобусов, короновирусной инфекции.
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Шушенском районе»
Целевой показатель:
Достижение 70% недостающих элементов, обустройства автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности дорожного движения. | % | 63 | 63 | 65 | 0 | 65 | 0 | 67 | 70
Директор МКУ "Земля и имущество" |  |  |  |  | В.Н.Минжитский

## 8 средства по кодам
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 год |  | 2021 |  |  |  | Плановый период
[9 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Подпрограмма 1 | «Дороги Шушенского района» | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 54480.3 | 54480.3 | 19635.327 | 0 | 21148.8 | 0 | 21344.1 | 21547.3 |  | 49784.4
|  | Администрация Шушенского района (содержание) | 009 | 0409 | 0910075080 | 521 | 4695.9 | 4695.9 | 3370.227 | 0 | 4883.7 | 0 | 5079 | 5282.2
|  | Администрация Шушенского района (капремонт) | 009 | 0409 | 0910075090 | 521 | 15312.5 | 15312.5 | 16265.1 | 0 | 16265.1 | 0 | 16265.1 | 16265.1
|  | Администрация Шушенского района (дорожная деятель-ность) | 009 | 0409 | 0910073950 | 521 | 34471.9 | 34471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | «Развитие транспортного комплекса Шуш-го р-на» | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 24702.433 | 24575.545 | 14679.65 | 0 | 29370.5 | 0 | 29370.5 | 29370.5 |  | 126.888
|  | Администрация Шушенского района (предоставление субсидии) | 009 | 0408 | 0920091380 | 811 | 24692.233 | 24565.345 | 14679.65 | 0 | 29359.3 | 0 | 29359.3 | 29359.3
|  | Администрация Шушенского района (приобретение бланков) | 009 | 0408 | 0920091440 | 244 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 11.2 | 11.2
Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Шушенском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 5056.45 | 4710.164 | 287.3 | 0 | 287.3 | 0 | 287.3 | 287.3 | Экономия по торгам | 4708.914
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0409 | 093R 310601 | 521 | 2609.75 | 2263.464 | 287.3 | 0 | 287.3 | 0 | 287.3 | 287.3
|  |  | 009 | 0409 | 093R 310601 | 244 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 009 | 0409 | 093R 374270 | 523 | 2321.7 | 2321.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор МКУ "Земля и имущество" |  |  |  |  | В.Н.Минжитский

## 9 по источникам
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2020 год |  | 2021 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Подпрограмма 1 | «Дороги Шушенского района» | Всего | 54480.3 | 54480.3 | 19635.327 | 0 | 21148.8 | 0 | 21344.1 | 21547.3
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | дорожный фонд края | 54480.3 | 54480.3 | 19635.327 | 0 | 21148.8 | 0 | 21344.1 | 21547.3
районный бюджет
дорожный фонд района
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2 | «Развитие транспортного комплекса Шушенского района» | Всего | 24702.433 | 24575.545 | 14679.65 | 0 | 29370.5 | 0 | 29370.5 | 29370.5
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
дорожный фонд края
|  | районный бюджет | 24702.433 | 24575.545 | 14679.65 | 0 | 29370.5 | 0 | 29370.5 | 29370.5
дорожный фонд района
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Шушенском районе» | Всего | 5056.45 | 4710.164 | 287.3 | 0 | 287.3 | 0 | 287.3 | 287.3
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 5055.2 | 4708.914 | 287.3 | 0 | 287.3 | 0 | 287.3 | 287.3
дорожный фонд края
|  | районный бюджет | 1.25 | 1.25
дорожный фонд района
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
| Директор МКУ "Земля и имущество" | [5 empty] | В.Н.Минжитский