## 7 показатели
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (предшествующий год) |  | Текущий 2024 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2023 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 1-ый год (2025) | 2-ой год (2026)
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
Цель подпрограммы "Использование и охрана водных ресурсов": Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
Задача 1. Защита населения и территории Шушенского района от вредного воздействия поверхностных вод, сохранение водных объектов.
| Целевой индикатор: процент ГТС, приведенных в нормативное состояние, к общему количеству ГТС в районе. | % | х | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70
| Целевой показатель: протяженность береговой линии водных объектов, защищенной от негативного воздействия вод | км | х | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 0 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4
Цель подпрограммы "Обращение с отходами на территории Шушенского района": Обеспечение охраны окружающей среды.
Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Шушенского района.
| Целевой индикатор: доля населения муниципальных образований Шушенского района, обеспеченных системой сбора, вывоза и размещения отходов на полигоне ТБО п. Шушенское к 2030 году. | % | х | 90.8 | 90.8 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Цель реализации отдельного мероприятия: предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев
| 1-й: сокращение численности безнадзорных и бездомных животных | % | х | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60
| 2-й: уменьшение случаев укусов людей | % | х | 70 | 70 | 70 | 35 | 70 | 70 | 70 | 70
| Директор МКУ "Земля и имущество Шушенского района" | [8 empty] | В.Н. Минжитский
Сурман А.Э.
тел:83913931675

## 8 средства по кодам
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Шушенского района "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 (отчетный год) |  | 2024(текущий год) |  |  |  | Плановый период
[9 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 6300.342 | 5309.358 | 1618.338 | 498.0358 | 6150.734 | 5642.9651 | 1290.9 | 1290.9
в том числе по ГРБС:
администрация Шушенского района
|  |  | 009 |  |  |  | 4914.742 | 3936.082 | 546.838 | 0 | 5079.234 | 4588.7964 | 332.6 | 332.6
|  | КУМИ | 163 |  |  |  | 1385.6 | 1373.276 | 1071.5 | 498.0358 | 1071.5 | 1054.1687 | 958.3 | 958.3
Подпрограмма 1 | «Использование и охрана водных ресурсов Шушенского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 65.25 | 65.25 | 247 | 0 | 247 | 245.25 | 67 | 67
в том числе по ГРБС:
|  | администрация Шушенского района | 009 | 0406 | 1210092420 | 244 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0
|  |  | 009 | 0406 | 1210091270 | 244 | 65.25 | 65.25 | 67 | 0 | 67 | 65.25 | 67 | 67
|  |  | 009 | 0406 | 1210092220 | 244 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Подпрограмма 2 | «Обращение с отходами на территории Шушенского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 4849.492 | 3870.832 | 299.838 | 0 | 4832.234 | 4343.5464 | 265.6 | 265.6
в том числе по ГРБС:
|  | администрация Шушенского района | 009 | 0603 | 12200S6900 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371.85 | 2371.848 | 0 | 0
|  |  | 009 | 0603 | 12200S6900 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23.9588
|  |  | 009 | 0605 | 1220092230 | 244 | 265.6 | 264.993 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 009 | 0605 | 1220092360 | 244 | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 265.6 | 265 | 265.6 | 265.6
|  |  | 009 | 0605 | 12200S4630 | 244 | 83.892 | 83.892 | 34.238 | 0 | 24.544 | 16.8274 | 0 | 0
|  |  | 009 | 0605 | 12200S4630 | 244 | 4500 | 3521.947 | 0 | 0 | 2146.24 | 1665.9121 | 0 | 0
|  |  | 009 | 0605 | 1220092180 | 244
Отдельное мероприятие | "Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1385.6 | 1373.276 | 1071.5 | 498.0358 | 1071.5 | 1054.1687 | 958.3 | 958.3
в том числе по ГРБС:
|  | КУМИ | 163 | 0603 | 1230075180 | 244 | 1300.48 | 1288.156 | 976.283 | 463.9839 | 976.283 | 966.4497 | 870.58 | 870.58
|  |  | 163 | 0603 | 1230075180 | 111 | 65.376 | 65.376 | 73.131 | 26.154 | 73.131 | 67.373 | 67.373 | 67.373
|  |  | 163 | 0603 | 1230075180 | 119 | 19.744 | 19.744 | 22.086 | 7.898 | 22.086 | 20.346 | 20.347 | 20.347
| Директор МКУ "Земля и имущество Шушенского района" | [10 empty] | В.Н. Минжитский
Сурман А.Э. тел:83913931675

## 9 средства бюджет
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы Шушенского района "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов"
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2023 (отчетный год) |  | 2024 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
муниципальная программа | Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов | Всего | 6300.342 | 5309.358 | 1618.338 | 498.0358 | 6150.734 | 5642.9651 | 1290.9 | 1290.9
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 5885.6 | 4895.223 | 1071.5 | 498.0358 | 5589.59 | 5091.9289 | 958.3 | 958.3
|  | районный бюджет | 414.742 | 414.135 | 546.838 | 0 | 561.144 | 551.0363 | 332.6 | 332.6
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 1 | "Использование и охрана водных ресурсов" | Всего | 65.25 | 65.25 | 247 | 0 | 247 | 245.25 | 67 | 67
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 65.25 | 65.25 | 247 | 0 | 247 | 245.25 | 67 | 67
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Обращение с отходами на территории Шушенского района " | Всего | 4849.492 | 3870.832 | 299.838 | 0 | 4832.234 | 4343.5464 | 265.6 | 265.6
в том числе:
|  | краевой бюджет | 4500 | 3521.947 | 0 | 0 | 4518.09 | 4037.7601 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 349.492 | 348.885 | 299.838 | 0 | 314.144 | 305.7863 | 265.6 | 265.6
Отдельное мероприятие | "Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца" | Всего | 1385.6 | 1373.276 | 1071.5 | 498.0358 | 1071.5 | 1054.1687 | 958.3 | 958.3
в том числе:
|  | краевой бюджет | 1385.6 | 1373.276 | 1071.5 | 498.0358 | 1071.5 | 1054.1687 | 958.3 | 958.3
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор МКУ "Земля и имущество Шушенского района" | [7 empty] | В.Н. Минжитский
Сурман А.Э.
тел:83913931675