Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ Шушенского района, их формировании и реализации

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы "Развитие и поддержка социально

ориентированных некоммерческий организаций Шушенского района

Отчетный период

(предшествующий

год)

Текущий год 2024

Плановый период

Примечание (оценка рисков

невыполнения показателей по

программе, причины не выполнения,

выбор действий по преодолению)

Цель, задачи,

показатели

результативности

Ед.

измере-

ния

№

п/п

Весовой

критерий

значение на конец

года

2023

январь - июнь

план факт

2025

2026

план

факт

план

факт

Цель: Развитие общественного самоуправления, за счет эффективного вовлечения населения, бизнеса, некоммерческого сектора в решение насущных проблем района

Целевой показатель - повышение уровня информированности населения Шушенского района о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

показатель перевыполнен, так как

Целевой показатель:

Количество публикаций

в СМИ, сети Интернет

постоянно увеличивается

количество публикаций в сети

Интернет

единиц

0.4

22

100

23

46

23

59

24

25

Задача: Оказание поддержки СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории Шушенского района

Количество СО НКО

получивших гранты и

субсидии из бюджетов

всех уровней

единиц

0.4

4

3

4

2

4

4

4

5

Количество СО НКО

получивших

имущественную

поддержку

единиц

единиц

0.3

0.2

7

4

7

4

7

4

7

0

7

4

7

4

7

4


7

4

Количество семинаров

для СО НКО

Шушенского района



Количество СО НКО

получивших поддержку

на выполнение

показатель перевыполнен в связи с

оказанием дополнительной

поддержки

единиц

0.1

2

3

2

0

2

4

2

2

муниципальных услуг

Краевого центра поддержки

общественных инициатив

Отдельное мероприятие: "Информационная и консультационная поддержка СО НКО Шушенского района через муниципальный ресурсный центр"

Проведение

консультаций для СО

НКО

законодательство вводит новые

инструменты для работы НКО чаще,

сотрудникам нужны консультации

единиц

х

27

29

27

14

27

39

27

28

Предоставление

информации о

грантовых программах и

конкурсах для СО НКО

показатель перевыполнен в связи с

увеличением предлагаемых

различными фондами грантов и

конкурсов

единиц

х

12

43

12

35

12

19

12

13

Отдельное мероприятие: "Оказание имущественной поддержки СО НКО"

Увеличение количества

мероприятий

реализуемых СО НКО

показатель перевыполнен в связи с

частым обращением оказания

имущественной поддержки для

проведения мероприятий

единиц

единиц

х

х

15

7

15

7

15

7

7

7

15

7

18

7

15

7

15

7

Оказание

имущественной

поддержки СО НКО

Отдельное мероприятие: "Реализация муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Количество семинаров

для СО НКО

единиц

единиц

единиц

х

х

х

4

6

1

4

6

1

4

6

1

0

3

0

4

6

1

4

6

1

4

6

1

4

6

1

Участие СО НКО в

проводимых семинарах,


совещаниях,

конференциях, иных

мероприятиях

Проведение конкурса

среди СО НКО



Количество СО НКО

получивших поддержку

на выполнение

показатель перевыполнен в связи с

оказанием дополнительной

поддержки

единиц

х

2

3

2

0

2

4

2

2

муниципальных услуг

Краевого центра поддержки

общественных инициатив

Отдельное мероприятие "Поддержка добровольческой деятельности"

показатель перевыполнен, так как

добровольцы стали чаще

участвовать в мероприятиях

Количество публикаций

СМИ

единиц

единиц

х

х

11

1

11

1

12

1

6

0

12

1

15

1

12

1

13

1

Количество

образовательных

мероприятий

показатель увеличился в связи с

ростом интереса и агитацией к

добровольческой деятельности

Количество

зарегистрированных

добровольцев

единиц

единиц

х

х

16

1

17

1

17

1

8

0

17

1

19

1

17

1

18

1

Проведение слёта с

подведением итогов


волонтерской

деятельности

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и

туризма администрации Шушенского района

А. В. Костюченко



Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Шушенского района, их

формировании и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций Шушенского района

Код бюджетной классификации

Расходы по годам

2024

Статус

(муниципальная

программа,

2023

Наименование

программы,

подпрограммы

значение на конец Плановый период

года

(отчетный год)

январь - июнь

Наименовние ГРБС

Примечание

ГРБС

х

Рз Пр

х

ЦСР

х

ВР

х

подпрограмма)

план

факт

план

факт

план

факт

2025

2026

всего расходные

обязательства

528.584

528.584

588.062

0.000

588.062 588.062

70.000

70.000

"Развитие и

поддержка социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры,

молодежной политики и

туризма администрации

Шушенского района

Муниципальная

программа

.058

х

х

х

528.584

528.584

588.062

0.000

588.062 588.062

588.062 588.062

70.000

70.000

Шушенского района"

всего расходные

обязательства

х

х

х

х

518.584

30.000

518.584

30.000

578.062

30.000

0.000

0.000

60.000

30.000

60.000

30.000

"Реализация

муницапальных

программ

в том числе по ГРБС:

Отдельное

мероприятие

программы

Отдел культуры,

.058

.0113

14100S5790

244

40.000

40.000

(подпрограмм)

поддержки социально

ориентироованных

некоммерческих

организаций"

молодежной политики и

туризма администрации

Шушенского района

.058

х

.0113

х

14100S5790

х

632

х

488.584

10.000

488.584

10.000

548.062

10.000

0.000

0.000

548.062 548.062

30.000

10.000

30.000

10.000

всего расходные

обязательства

0.000

0.000

0.000

0.000

Отдельное

мероприятие

программы

"Поддержка

добровольческой

деятельности"

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры,

молодежной политики и

туризма администрации

Шушенского района

.058

.0113

1410091260

244

10.000

10.000

10.000

0.000


10.000

10.000

Начальник отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации

Шушенского района

А. В. Костюченко



Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Шушенского района,

их формировании и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы "Развитие и

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Шушенского района"

2024 (текущий год)

2023

значение на конец

года

Плановый период

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы

муниципальной программы

(отчетный год)

январь - июнь

Источники

финансирования

Статус

Примечание

план

факт

план

факт

план

факт

2025

2026

Всего

528.584

528.584

588.062

0.000

588.062

588.062

70.000

70.000

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

районный бюджет

бюджеты поселений

внебюджетные источники

юридические лица

Всего

х

х

х

х

0.000

0.000

х

х

х

х

х

"Развитие и поддержка

социально ориентированных

некоммерческих организаций

Шушенского района"

458.584

458.584

518.062

518.062

518.062

0.000

0.000

Муниципальная

программа

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

518.584

518.584

578.062

0.000

588.062

588.062

60.000

60.000

в том числе:

"Реализация муниципальных

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

Мероприятие программ (подпграмм) поддержки краевой бюджет

458.584

60.000

х

458.584

60.000

х

518.062

60.000

х

0.000

0.000

х

518.062

70.000

х

518.062

70.000

х

0.000

60.000

х

0.000

60.000

х

программы

социально ориентированных

районный бюджет

некоммерческих организаций"

бюджеты поселений

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

юридические лица

Всего

10.000

10.000

10.000

0.000

0.000

0.000

10.000

10.000

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Мероприятие

программы

"Поддержка добровольческой

деятельности"

районный бюджет

10.000

10.000

10.000

0.000

0.000

0.000

10.000

10.000

бюджеты поселений

внебюджетные источники

юридические лица

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Начальник отдела молодежной политики и туризма администрации

Шушенского района

А.В. Костюченко

