Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ Шушенского района, их формировании и реализации

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы "Укрепление

общественного здоровья"

Отчетный период

(предшествующий

Текущий год 2024

значение на конец

январь - июнь

года

Плановый период

Примечание (оценка рисков

невыполнения показателей по

программе, причины не выполнения,

выбор действий по преодолению)

№

п/п

Ед. измере- Весовой

ния критерий

Цель, задачи, показатели результативности

2023

2025

2026

план

факт

план

факт

план

факт

Цель: Создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни

Задача: Формирование у населения Шушенского района мотивации к ведению здорового образа жизни

Целевой показатель: увеличение удельного веса

населения, систематически занимающегося

Повышение качества услуг и

прирост посетителей секций

%

%

x

x

44

46.2

44

42

-

44

42

45.5

44

44

42

45

физической культурой и спортом

Целевой показатель: Доля несовершеннолетних

принимающих участие в социально-значимых

мероприятиях (УО)

Мероприятия по продвижению

здорового образа жизни

39

42

20

48.5

Цель: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Шушенского района

Задача: Развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний и сохранения и укрепления своего здоровья

Целевой показатель: Увеличение охвата населения

района диспансеризацией (ЦРБ)

Показатель исключен из

программы

%

%

x

x

100

90

0

0

0

0

0

0

Целевой показатель: Увеличение охвата

работающего населения района диспансеризацией

(ЦРБ)

Риски невыполнения показателя

отсутствуют

0

0

95

87.7

95

100

95

95

Целевой показатель: Снижение смертности от

болезней системы кровообращения (ЦРБ)

на 100 тыс.

населения

Показатель перевыполнен в связи

с проведением ранней диагностики

x

x

769.2

25

563.8

123

762.2

854

769.2

854.1

760.0

755.0

Целевой показатель: Снижение смертности от

болезней желудочно-кишечного тракта (циррозов)

(ЦРБ)

на 100 тыс.

населения

Показатель исключен из

программы

0


0

0

0

0

0



Целевой показатель: Укрепление здоровья детей

имеющих заболевания костно-мышечной системы

(ЦРБ)

Показатель перевыполнен в связи

с проведением профилактики и

реабилитации

на 100 тыс.

населения

x

0

0

24

123

24

112.2

24

24

Задача: Формирование в Шушенском районе благоприятной для жизни и здоровья среды обитания (социальной, психологической, информационной, экологической)

4.Целевой показатель: Проведение

реабилитационных мероприятий гражданам

пожилого возраста после перенесенных пневмоний,

инсульта, инфаркта, направленных на

восстановление утраченных функций и возвращения

больного к привычному образу жизни (УСЗН).

Снижение числа обращений

граждан пожилого возраста

человек

человек

x

x

171

11

125

70

61

171

120

171

171

4.Целевой показатель: Оказание комплекса лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на

восстановление здоровья медицинским работникам

(УСЗН).

Показатель исключен из

программы

2

0

0

0

9

0

9

0

0

Отдельное мероприятие - проведение мероприятий

Проведение социально ориентированных

мероприятий

кол-во

мероприятий

Риски невыполнения показателя

отсутствуют

х

9

9

9

4

10

3

12

3

Отдельное мероприятие - Обустройство уголка здоровья в каждом учреждении пгт Шушенское

Организация специального уголка, где будут

размещены медицинские приборы для свободного

пользования граждан

Риски невыполнения показателя

отсутствуют

единиц

х

4

4

3

3


3

4

Начальник отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации

Шушенского района

А. В. Костюченко



Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ Шушенского района, их формировании и

реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление

общественного здоровья"

Код бюджетной классификации

Расходы по годам

2024

Статус

(муниципальная Наименование программы,

программа,

подпрограмма)

2023

(отчетный год)

Наименовние ГРБС

Примечание

Плановый период

подпрограммы

ГРБС

х

Рз Пр

х

ЦСР

х

ВР

х

январь - июнь

значение на конец года

план

факт

план

факт

план

факт

2025

2026

Муниципальная «Укрепление общественного всего расходные

программа

20.000

20.000

20.000

16.000

20.000

20.000

20.000

20.000

здоровья»

обязательства

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры, молодежной

политики и туризма

администрации Шушенского

района

058

х

х

х

20.000

20.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Управление образования

администрации Шушенского

района

х

х

х

х

х

х

078

х

0.000

0.000

16.000

16.000

12.000

12.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Отдельное

мероприятие

"Обустройство уголка

здоровья в каждом

всего расходные

обязательства

16.000

16.000

учреждении пгт Шушенское" в том числе по ГРБС:

Отдел культуры, молодежной

политики и туризма

администрации Шушенского

района

058

0801

1610092300

612

16.000

16.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Управление образования

администрации Шушенского

района

078

х

0702

х

1610092300

х

612

х

0.000

4.000

0.000

4.000

16.000

4.000

12.000

4.000

16.000

4.000

16.000

4.000

16.000

4.000

16.000

4.000

Отдельное

мероприятие

"Проведение мероприятий" всего расходные

обязательства

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры, молодежной

политики и туризма

058

0801

1610092290

612

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000


4.000

4.000

Начальник отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации

Шушенского района

А. В. Костюченко



Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ Шушенского района, их формировании и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы "Укрепление

общественного здоровья"

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы

муниципальной программы

2023

(отчетный год)

2024 (текущий год)

значение на конец года

Источники

финансирования

Плановый период

Статус

январь - июнь

план факт

Примечание

план

факт

план

факт

2025

2026

Муниципальная

программа

«Укрепление общественного

здоровья»

Всего

20.000

20.000

20.000

16.000

20.000

20.000

20.000

20.000

в том числе:

федеральный бюджет

х

0.000

20.000

х

х

0.000

20.000

х

х

0.000

20.000

х

х

0.000

16.000

х

х

0.000

20.000

х

х

0.000

20.000

х

х

0.000

20.000

х

х

0.000

20.000

х

краевой бюджет

районный бюджет

бюджеты поселений

внебюджетные источники

юридические лица

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Отдельное

"Обустройство уголка здоровья в Всего

16.000

16.000

16.000

12.000

16.000

16.000

16.000

16.000

мероприятие

каждом учреждении пгт

Шушенское"

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

районный бюджет

бюджеты поселений

внебюджетные источники

юридические лица

Всего

16.000

16.000

16.000

12.000

16.000

16.000

16.000

16.000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Отдельное

"Проведение мероприятий"

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

мероприятие

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

районный бюджет

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

бюджеты поселений

внебюджетные источники

юридические лица

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Начальник отдела культуры молодежной политики и туризма администрации

Шушенского района

А.В. Костюченко

