## 7 показатели
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Шушенское, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы поселка Шушенское "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан поселка Шушенское"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период |  | Текущий 2023 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2022 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в поселке Шушенское"
Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории пгт Шушенское
Задача 1 – Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в поселке Шушенское
1.1 | доля граждан переселенного из аварийного жилья от общего количества граждан, проживающих в аварийных домах | % | 0.3 | 93.75 | 93.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | граждан | 0.1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0
| количество приобретенных у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | единиц | 0,1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0
| количество выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещений за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | единиц | 0,1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0
| количество предоставленных собственникам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений | единиц | 0,1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0
Задача 3: Приведение в соответствие с действующим законодательством документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселка Шушенское (внесение в них изменений). Обеспечение подготовки документации по планировке территории поселка Шушенское, в т. ч. для жилищного строительства, на основе документов территориального планирования
Отдельное мероприятие 1 "Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования ( внесение в них изменений), на разработку документов по планировке территории".
| Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории в рамках отдельного мероприятия муниципальной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан поселка Шушенское" | ед. | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Отдельное мероприятие 2: «Расходы на разработку проекта планировки территории и проекта межевания для организации парковки»
| Расходы на разработку проекта планировки территории и проекта межевания для организации парковки в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы поселка Шушенское "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем ргаждан поселка Шушенское" | ед. | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности | [7 empty] | Е. С. Едифанова

## 8 средства по кодам
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Шушенское, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований поселкового бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств поселкового бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 (отчетный год) |  | текущий 2023 год |  |  |  | Плановый период
[9 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан поселка Шушенское" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 247806.066 | 223273.272 | 4527.384 | 1176.904 | 1448.905 | 1424.705 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
Администрация Шушенского района
Подпрограмма 1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в поселке Шушенское муниципальной программы поселка Шушенское "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан поселка Шушенское " | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 247806.066 | 223273.272 | 4237.121 | 1176.904 | 1176.904 | 1176.904 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0501 | 0210088002 | 244 | 207.5 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 009 | 0501 | 02100S6030 | 412 | 71060.555 | 52721.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 009 | 0501 | 021F367483 | 412 | 124624.804 | 119608.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 009 | 0501 | 021F367483 | 853 | 34787.056 | 33609.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 009 | 0501 | 021F367484 | 412 | 14949.973 | 14949.973 | 3060.217 | 0 | 0 | 1176.904 | 0 | 0
|  |  | 009 | 0501 | 021F367484 | 853 | 0 | 0 | 3060.217 | 1176.904 | 1176.904 | 1176.904 | 0 | 0
|  |  | 009 | 0501 | 021F36748S | 412 | 2176.178 | 2176.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 | Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории в рамках отдельного мероприятия муниципальной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан поселка Шушенское" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 42.462 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0412 | 02200S4660 | 244 | 0 | 0 | 42.462 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0412 | 02200S4660 | 244 | 0 | 0 | 42.462 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2 | Расходы на разработку проекта планировки территории и проекта межевания для организации парковки в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы поселка Шушенское "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем ргаждан поселка Шушенское" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 247.801 | 0 | 247.801 | 247.801 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0412 | 0220088004 | 244 | 0 | 0 | 247.801 | 0 | 247.801 | 247.801 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0412 | 0220088004 | 244 | 0 | 0 | 247.801 | 0 | 247.801 | 247.801 | 0 | 0
| Начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности | [7 empty] | Е. С. Едифанова

## 9 средства бюджет
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Шушенское, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований поселкового бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы поселка Шушенское
тыс. рублей
муниципальная программа | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2022 (отчетный год) |  | 2023 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан поселка Шушенское" | Всего | 247806.066 | 223273.272 | 4527.384 | 1176.904 | 1448.905 | 1424.705 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 86003.422 | 67664.228 | 4237.121 | 1176.904 | 1176.904 | 0 | 0 | 0
районный бюджет
|  | бюджеты поселений | 2390.784 | 2390.784 | 272.001 | 0 | 247.801 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в поселке Шушенское муниципальной программы поселка Шушенское "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан поселка Шушенское " | Всего | 247806.066 | 223273.272 | 4237.121 | 1176.904 | 1176.904 | 1176.904 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 86003.422 | 67664.228 | 4237.121 | 1176.904 | 1176.904 | 1176.904
районный бюджет
|  | бюджеты поселений | 2390.784 | 2390.784
|  | внебюджетные источники | 159411.86 | 153218.26
юридические лица
Отдельное мероприятие 1 | Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории в рамках отдельного мероприятия муниципальной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан поселка Шушенское" | Всего | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе: |  |  | 24.2 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
|  | бюджеты поселений |  |  | 24.2 | 0
внебюджетные источники
юридические лица
Отдельное мероприятие 2 | Расходы на разработку проекта планировки территории и проекта межевания для организации парковки в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы поселка Шушенское "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем ргаждан поселка Шушенское" | Всего | 0 | 0 | 247.801 | 0 | 247.801 | 247.801 | 0 | 0
|  | в том числе: |  |  | 247.801 | 0 | 247.801
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
|  | бюджеты поселений |  |  | 247.801 | 0 | 247.801 | 247.801
внебюджетные источники
юридические лица
| Начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности | [7 empty] | Е. С. Едифанова

## 10 Инвестиц П
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Шушенское, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в муниципальную программу
за январь - ________________ 20___г. (нарастающим итогом)
по: _______________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
| Руководитель | [12 empty] | Подпись