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ШУШЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.07.2026___     

   городской поселок Шушенское                     №_1176
Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ Красноярского края, их формировании и реализации.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Шушенского муниципального округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ Красноярского края, их формировании и реализации согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шушенского муниципального округа по экономическим вопросам.
3. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Шушенского муниципального округа в сети интернет https://arshush.gosuslugi.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, в сетевом издании «Ленинская искра» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ленинская.рф и применяется к правоотношениям, возникающим при разработке муниципальных программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ, подлежащих реализации с 01 января 2027 года.
Глава Шушенского 

муниципального округа




  
   Д.В. Джигренюк
Приложение к постановлению Администрации Шушенского муниципального округа
от 28.17.2026 № 1176
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУШЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ИХ ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ Красноярского края (далее – Шушенский МО), их формировании и реализации (далее - Порядок),  разработанный в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, устанавливает этапы и правила разработки и формирования муниципальных программ Шушенского МО, процедуру их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля за реализацией муниципальных программ Шушенского МО.

1.2. В целях настоящего Порядка под муниципальной программой Шушенского МО (далее – муниципальная программа) следует понимать документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи, направленные на решение вопросов местного значения, осуществление переданных государственных полномочий в установленных сферах деятельности, и содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам (в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - национальные цели).

1.3. Муниципальные программы разрабатываются на период, аналогичный периоду, на который утверждена стратегия социально-экономического развития Шушенского МО.

1.4. Методическое руководство вопросов разработки и реализации муниципальных программ осуществляет отдел экономического развития и информатизации Администрации Шушенского МО (далее – отдел экономического развития), в части финансирования муниципальной программы - финансовое управление Администрации Шушенского МО (далее – финансовое управление). 
1.5. Муниципальная программа включает в себя ведомственные проекты и комплексы процессных мероприятий, реализуемые органами местного самоуправления в соответствии с полномочиями, предусмотренными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, Уставом Шушенского МО и правовыми актами администрации Шушенского МО.

1.6. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия 
и термины:

куратор муниципальной программы - заместитель Главы Шушенского МО, осуществляющий координацию и (или) контроль деятельности отраслевого (функционального) органа администрации Шушенского МО, муниципального учреждения, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, на основании распределения обязанностей между высшими должностными лицами администрации Шушенского МО, установленного Главой Шушенского МО;
ответственный исполнитель муниципальной программы - главный распорядитель бюджетных средств, отраслевой (функциональный) орган администрации Шушенского МО, муниципальное учреждение, определенный в соответствии с Перечнем муниципальных программ Шушенского МО, утвержденным распоряжением администрации Шушенского МО, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, отвечающий в целом за формирование и реализацию муниципальной программы и в том числе осуществляющий текущее управление реализацией муниципальной программы, обеспечивающий координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в ходе ее реализации, а также в случаях, предусмотренных муниципальной программой, осуществляющий функции соисполнителя муниципальной программы;

соисполнитель муниципальной программы - главный распорядитель бюджетных средств, отраслевой (функциональный) орган администрации Шушенского МО, муниципальное учреждение, определенный в соответствии с Перечнем муниципальных программ Шушенского МО, утвержденным распоряжением администрации Шушенского МО, в качестве соисполнителя муниципальной программы, осуществляющий разработку и реализацию структурных элементов муниципальной программы;
участник муниципальной программы - главный распорядитель бюджетных средств, отраслевой (функциональный) орган администрации Шушенского МО, муниципальное учреждение, осуществляющий реализацию мероприятий структурного элемента муниципальной программы;

ведомственный проект - проект, обеспечивающий достижение целей 
и решение задач социально-экономического развития Шушенского МО и (или) достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, определенных для Шушенского МО и относящихся к законодательно установленным полномочиям органов местного самоуправления;
проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией (включая мониторинг и внесение изменений 
в проекты) и завершением реализации проектов;

комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных 
на реализацию полномочий и решение конкретной задачи муниципальной программы, и реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

структурные элементы муниципальной программы – ведомственные проекты и комплексы процессных мероприятий;

задача структурного элемента муниципальной программы – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально экономической сфере;

показатель муниципальной программы - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы 
и (или) отражающий социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы в целом;

показатель структурного элемента муниципальной программы - количественно измеримый параметр, характеризующий выполнение задач структурного элемента муниципальной программы и (или) отражающий общественно значимые эффекты от реализации структурного элемента муниципальной программы;

результат реализации муниципальной программы - количественно измеримый итог от реализации мероприятия муниципальной программы, направленный на достижение показателей муниципальной программы 
и показателей ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

основные параметры муниципальной программы - лимиты бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, плановые значения целевых показателей муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы;

1.7. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

обеспечение достижения целей, задач и приоритетов социально-экономического развития Шушенского МО, установленных документами стратегического планирования Шушенского МО;
планирование и реализация муниципальной программы с учетом необходимости достижения национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Красноярского края, установленных в государственных программах Красноярского края;
включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующей сфере (области) муниципального управления (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, тарифные, кредитные и иные инструменты);

обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета Шушенского МО, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального, краевого бюджетов бюджету Шушенского МО, а также внебюджетных источников, направленных на достижение целей и решение задач социально-экономического развития Шушенского МО и влияющих на достижение запланированных в муниципальных программах показателей и результатов реализации муниципальной программы; 

учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

повышение результативности расходов бюджета Шушенского МО;

выделение в структуре муниципальной программы:

проектной части, включающей ведомственные проекты, в части мероприятий, включенных в муниципальную программу, направленных на реализацию проектных задач соответствующего ведомственного проекта;

процессной части, включающей комплексы процессных мероприятий.

1.8. Допускается формирование муниципальной программы, содержащей в своем составе исключительно проектную или процессную часть.
2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Главные распорядители бюджетных средств Шушенского МО, отраслевые (функциональные) органы Администрации Шушенского МО, муниципальные учреждения выступают инициаторами разработки муниципальной программы и являются ответственными исполнителями муниципальной программы.

2.2. Предложения, содержащие постановку проблемы, для решения которой необходима разработка муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года (далее - предложения), направляются органами, указанными в пункте 2.1. Порядка в отраслевой (функциональный) орган администрации Шушенского МО, на которое возложены регулирование и координация деятельности в соответствующей сфере (далее – отраслевой орган), не позднее 1 июня текущего года.

2.3. Отбор предложений в целях разработки и реализации муниципальной программы осуществляется отраслевым органом по следующим критериям:

соответствие предложений целям, задачам и приоритетам социально-экономического развития Шушенского МО, установленных документами стратегического планирования Шушенского МО, в том числе направленным на достижение национальных целей;

соответствие предложений полномочиям органов местного самоуправления; 

значимость проблемы, носящей комплексный, в том числе межотраслевой характер;

направленность предложений на реформирование соответствующей сферы (области) местного управления, достижение качественно нового уровня развития.

2.4. Отраслевой орган на основании отобранных предложений осуществляет разработку концепции муниципальной программы и в срок до 01 июля текущего года согласовывает ее с куратором муниципальной программы и одновременно направляет в отдел экономического развития.

2.5. Концепция муниципальной программы должна содержать:

определение приоритетов муниципальной политики, соответствующих целям, задачам и приоритетам социально-экономического развития Шушенского МО, установленным документами стратегического планирования Шушенского МО, в том числе учитывающим национальные цели, приоритеты социально-экономического развития Красноярского края, установленных в государственных программах Красноярского края;

определение основных проблем в соответствующей сфере (области) муниципального управления, охватываемой муниципальной программой, включая анализ причин их возникновения и целесообразности их решения в рамках муниципальной программы;

определение перечня основных направлений решения проблем, обозначенных в муниципальной программе;

определение целей муниципальной программы и показателей муниципальной программы, характеризующих достижение целей муниципальной программы, с указанием значений показателей муниципальной программы, планируемых к достижению, и динамики их изменения в рамках реализации муниципальной программы;

определение возможного перечня структурных элементов муниципальной программы, перечня задач структурных элементов муниципальной программы, решение которых направлено на достижение целей муниципальной программы;

определение возможного перечня заинтересованных главных распорядителей бюджетных средств, отраслевых (функциональных) органов администрации Шушенского МО, муниципальных учреждений для возможного определения их в качестве соисполнителей муниципальной программы, участников муниципальной программы;

определение возможного перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности Шушенского МО, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению, или объектов недвижимого имущества, планируемых к приобретению в муниципальную собственность Шушенского МО;

определение объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы, направленных на реализацию структурных элементов муниципальной программы, в том числе бюджетных ассигнований, направленных на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности Шушенского МО;

определение возможного перечня мероприятий муниципальной программы, перечня мер муниципального регулирования, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, влияющих на достижение заявленных показателей муниципальной программы;

оценку возможных рисков реализации муниципальной программы (событий, условий, тенденций, которые могут оказать негативное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы и повлечь их изменение не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния и предотвратить), содержащую в том числе:

определение возможных рисков реализации муниципальной программы с указанием источников возникновения и характера влияния на сроки и результаты реализации муниципальной программы;

определение качественной и (или) количественной оценки последствий наступления рисков реализации муниципальной программы;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.6. Отдел экономического развития рассматривает представленные концепции муниципальных программ, готовит заключения о соответствии или несоответствии представленных концепций требованиям к содержанию концепции муниципальной программы, установленным в пункте 2.5 Порядка, и в срок до 15 июля текущего года направляет указанные концепции муниципальных программ с приложением указанного заключения в комиссию по вопросам социально-экономического развития Шушенского  муниципального округа и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданную распоряжением администрации Шушенского МО (далее - комиссия), для рассмотрения.

Концепции муниципальных программ подлежат рассмотрению на заседании комиссии в срок до 01 августа текущего года.

По результатам рассмотрения концепции муниципальной программы комиссия вправе рекомендовать администрации Шушенского МО:

включить муниципальную программу в Перечень муниципальных программ Шушенского МО, предлагаемых к реализации с очередного финансового года;

включить муниципальную программу в Перечень муниципальных программ Шушенского МО, предлагаемых к реализации с очередного финансового года с учетом рекомендаций комиссии;

не включить муниципальную программу в Перечень муниципальных программ Шушенского МО, предлагаемых к реализации с очередного финансового года.

2.7. Отдел экономического развития, формирует Перечень муниципальных программ Шушенского МО (приложение № 1 к Порядку), который в срок до           1 сентября текущего года утверждается распоряжением администрации Шушенского МО (в случае включения в перечень муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с текущего финансового года - при необходимости).
Подготовка проекта распоряжения администрации Шушенского МО о внесении изменений в Перечень муниципальных программ Шушенского МО, реализуемых в текущем финансовом году, или в Перечень муниципальных программ Шушенского МО, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, утвержденный распоряжением администрации Шушенского МО, осуществляется по мере необходимости, включая случаи изменения наименования муниципальной программы, ответственного исполнителя муниципальной программы, состава соисполнителей муниципальной программы, или включения в Перечень новой муниципальной программы, на основании предложений ответственного исполнителя муниципальной программы. 

2.8. В случае инициации разработки муниципальной программы, предполагаемой к реализации начиная с текущего финансового года, порядок разработки муниципальной программы сохраняет все этапы и мероприятия, указанные в пунктах 2.1 - 2.7 настоящего раздела, за исключением сроков прохождения этапов разработки:

- предложения, содержащие постановку проблемы, для решения которой необходима разработка муниципальной программы, направляются органами, указанными в пункте 2.1. Порядка в отраслевой (функциональный) орган администрации Шушенского МО, на которое возложены регулирование и координация деятельности в соответствующей сфере;

- отраслевой орган на основании отобранных предложений осуществляет разработку концепции муниципальной программы и в срок не более чем 5 рабочих дней с момента получения предложений согласовывает ее с куратором муниципальной программы и одновременно направляет в отдел экономического развития;

- отдел экономического развития рассматривает представленные концепции муниципальных программ, готовит заключения о соответствии или несоответствии представленных концепций требованиям к содержанию концепции муниципальной программы, установленным в пункте 2.5 Порядка, и в срок не более 20 рабочих дней с момента получения направляет указанные концепции муниципальных программ с приложением указанного заключения в комиссию по вопросам социально-экономического развития Шушенского округа и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданную распоряжением администрации Шушенского МО (далее - комиссия), для рассмотрения.

Концепции муниципальных программ подлежат рассмотрению на заседании комиссии в срок не более 10 рабочих дней с момента получения.
По результатам рассмотрения концепции муниципальной программы комиссия вправе рекомендовать администрации Шушенского МО:

включить муниципальную программу в Перечень муниципальных программ Шушенского МО, предлагаемых к реализации с текущего финансового года;
включить муниципальную программу в Перечень муниципальных программ Шушенского МО, предлагаемых к реализации с текущего финансового года с учетом рекомендаций комиссии;
не включить муниципальную программу в Перечень муниципальных программ Шушенского МО, предлагаемых к реализации с текущего финансового года.
3. РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

3.1. Перечень муниципальных программ, утвержденный распоряжением администрации Шушенского МО, является основанием для разработки проекта муниципальной программы.
3.2. Проект муниципальной программы должен быть разработан в соответствии с рассмотренной комиссией концепцией муниципальной программы, а в случае наличия рекомендаций комиссии по результатам рассмотрения концепции муниципальной программы - с учетом таких рекомендаций.

Проект муниципальной программы и (или) изменений в ранее утвержденную муниципальную программу разрабатывается в рамках объемов бюджетных ассигнований, доведенных финансовым управлением, на реализацию муниципальной программы.

Подготовка изменений в ранее утвержденную муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя муниципальной программы по согласованию с соисполнителем муниципальной программы либо во исполнение поручений Главы Шушенского МО, отраслевых (функциональных) органов администрации Шушенского МО, в том числе по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ.
3.3. Муниципальная программа и (или) внесение изменений в ранее утвержденную муниципальную программу утверждаются постановлением администрации Шушенского МО.

3.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и согласование проекта постановления администрации Шушенского МО об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в ранее утвержденную муниципальную программу (далее - проект постановления), а также за направление на размещение и контроль за размещением, постановления об утверждении программы и/или о внесении изменений в действующую программу, на официальном сайте органов местного самоуправления Шушенского МО - с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://arshush.gosuslugi.ru/.
3.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет разработку проекта постановления в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными настоящим Порядком.
Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта постановления в соответствии с пунктами 3.8 – 3.10 настоящего Порядка.
3.6. К проекту постановления прилагается пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование.
В случае если проектом постановления предусматриваются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Шушенского МО и (или) бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и (или) автономными учреждениями и (или) муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета Шушенского МО в объекты капитального строительства муниципальной собственности Шушенского МО или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шушенского МО, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов (далее - бюджетные ассигнования на капитальные вложения), пояснительная записка к проекту постановления дополнительно должна содержать:

описание объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Шушенского МО, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, с указанием их технических, качественных и эксплуатационных характеристик (пропускной способности, площади, мощности), а также обоснование целесообразности осуществления капитальных вложений при строительстве (реконструкции, техническом перевооружении) и (или) приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Шушенского МО в целях предоставления муниципальных услуг - на основании расчета обеспеченности населения соответствующей муниципальной услугой с учетом нормативной потребности предоставления муниципальных услуг, рассчитанной исходя из прогнозной численности пользователей муниципальной услугой на территории оказания муниципальной услуги, норм и нормативов обеспеченности населения муниципальной услугой, в случае отсутствия таких норм и нормативов на основании региональных нормативов градостроительного проектирования, санитарных норм и правил и фактической обеспеченности населения муниципальной услугой;

сведения о форме бюджетных ассигнований на капитальные вложения;

сведения о степени строительной готовности в отношении незавершенных строительством объектов;

сведения об органах местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях, являющихся получателями средств бюджета Шушенского МО и самостоятельно осуществляющих бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Шушенского МО, либо бюджетных и (или) автономных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, которым органом местного самоуправления на безвозмездной основе на основании соглашений будут переданы полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени администрации Шушенского МО муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также муниципальных бюджетных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, являющихся получателями субсидии из бюджета Шушенского МО на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Шушенского МО или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шушенского МО.

Информация представляется в разрезе структурных элементов муниципальной программы.

В случае если проектом постановления предусматриваются бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты капитального строительства, подлежащие строительству, реконструкции и техническому перевооружению, к пояснительной записке прилагаются:

справки об объемах незавершенного строительства в текущих (договорных) ценах планового периода завершения строительства;

при наличии разработанной проектной документации на объекты капитального строительства - копии заключения государственной экспертизы (положительного заключения) о соответствии проектной документации на объекты капитального строительства требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации, и копии правового акта об утверждении проектной документации;

при отсутствии разработанной проектной документации на объекты капитального строительства - задание на проектирование.
3.7. В случае разработки муниципальной программы, а также в случае внесения изменений в ранее утвержденную муниципальную программу, предлагаемую к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, пояснительная записка должна дополнительно содержать следующие обосновывающие материалы:

описание и анализ возможных социальных, финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы, в том числе рисков невыполнения мероприятий муниципальной программы, а также описание механизмов управления рисками реализации муниципальной программы 
и мер по их минимизации;

обоснование предлагаемого перечня структурных элементов муниципальной программы;

обоснование мер муниципального регулирования социально-экономического развития в соответствующей сфере (области) муниципального управления, на которую направлена реализация муниципальной программы;

обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

характеристику социально-экономического развития в соответствующей сфере (области) муниципального управления в Шушенском МО;

в случае использования тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов реализации муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

основные параметры потребности в трудовых ресурсах для целей реализации муниципальной программы. 

3.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 01 октября представляет проект постановления, предусматривающий утверждение муниципальной программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или изменения в действующую муниципальную программу при планировании бюджета Шушенского МО на очередной финансовый год и плановый период с пояснительной запиской в администрацию Шушенского МО, и обеспечивает проведение процедуры параллельного согласования проекта постановления в системе электронного документооборота (СЭД): 

отраслевыми (функциональными) органами и учреждениями администрации Шушенского МО, участвующими в реализации программы – в течение 5 рабочих дней; 

куратором муниципальной программы - в течение 5 рабочих дней;

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Шушенского МО в случае, если проект постановления предусматривает приобретение (прекращение) права муниципальной собственности Шушенского МО либо права хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество муниципальной собственности Шушенского МО – в течение 5 рабочих дней;

отделом юридического и кадрового обеспечения администрации Шушенского МО - в части соответствия полномочий округа поставленной цели, действующему законодательству, в части правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации программы – в течение 5 рабочих дней;

отделом экономического развития и информатизации администрации Шушенского МО - в части выполнения требований, предъявляемых к разработке проекта программы, определения целей и задач программы и показателей, характеризующих их достижение – в течение 5 рабочих дней;

финансовым управлением администрации Шушенского МО – в части соответствия объемов финансового обеспечения программы, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств, предельным объемам бюджетных ассигнований - в течение 5 рабочих дней. 

В случае если проект постановления не согласован, ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня устраняет замечания и направляет указанный проект на повторное согласование.

3.9. После проведения процедуры согласования, проект постановления об утверждении муниципальной программы, предлагаемой к финансированию с текущего или очередного финансового года, проект постановления о внесении изменений в действующую муниципальную программу, за исключением случаев внесения в действующую в текущем финансовом году программу изменений, не оказывающих влияния на основные параметры программы, или изменений, направленных на приведение ее в соответствие с решением Шушенского окружного Совета депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период и решением Шушенского окружного Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете округа на текущий финансовый год и плановый период, направляется ответственным исполнителем на рассмотрение в контрольно-счетную палату Шушенского МО, для проведение финансово-экономической экспертизы и подготовки заключения через систему Енисей-СЭД.

3.10. Проект постановления, предусматривающий утверждение муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, или внесение изменения в ранее утвержденную муниципальную программу при планировании бюджета Шушенского МО на очередной финансовый год и плановый период, подлежит утверждению администрацией Шушенского МО в срок не позднее 11 ноября текущего года. Проект постановления, предусматривающий утверждение муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с текущего финансового года, подлежит утверждению администрацией Шушенского МО после прохождения процедуры согласования такого проекта.
3.11. Внесение изменений в действующую в текущем финансовом году муниципальную программу осуществляется в соответствии с Порядком.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 февраля текущего финансового года.

Внесение изменений в действующую в текущем финансовом году муниципальную программу осуществляется не позднее двух месяцев после вступления в силу решения Шушенского окружного Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете округа на текущий финансовый год и плановый период.
3.12. В ходе исполнения бюджета округа показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Шушенского МО.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с:
целями, задачами и приоритетами социально-экономического развития Шушенского МО, установленных документами стратегического планирования Шушенского МО, в том числе направленных на достижение национальных целей;
приоритетами социально-экономического развития Красноярского края, установленными в государственных программах Красноярского края;

4.2. При формировании муниципальной программы обособляется проектная и процессная части (в части перечня мероприятий муниципальной программы).

4.3. В рамках проектной части муниципальной программы включаются направления деятельности администрации Шушенского МО, в рамках которых предусматривается:
осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из федерального и краевого бюджетов;

предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим и физическим лицам;

выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

создание и развитие информационных систем;

предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

иные направления деятельности, соответствующие проектной деятельности.

4.4. В рамках процессной части муниципальной программы в составе комплексов процессных мероприятий группируются мероприятия муниципальной программы, предусматривающие:

осуществление текущей деятельности муниципальных казенных учреждений;

предоставление субсидий из бюджета Шушенского МО юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям;

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами администрации Шушенского МО, Правительства Красноярского края или Российской Федерации установлен ограниченный период действия соответствующих мер);

обслуживание муниципального долга Шушенского МО;

предоставление субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной части муниципальной программы);

финансовое обеспечение исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

руководство и управление в сфере установленных полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы;

иные мероприятия, не отвечающие требованиям к проектной деятельности.

4.5. Муниципальная программа включает в себя следующие разделы.

4.5.1. Стратегические приоритеты и цели социально-экономического развития Шушенского МО соответствующей сферы (области) муниципального управления с указанием связи с национальными целями и (или) целями государственных программ Красноярского края (далее - стратегические приоритеты), цели муниципальной программы, содержащие:

оценку текущего состояния соответствующей сферы (области) муниципального управления, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;

описание приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере (области) муниципального управления, на которую направлена реализация муниципальной программы с учетом национальных целей, определённых Президентом Российской Федерации, приоритеты социально-экономического развития Красноярского края и Шушенского МО;

сведения о взаимосвязи целей, задач социально-экономического развития Шушенского МО, установленных документами стратегического планирования Шушенского МО, с национальными целями, целями и показателями государственных программ Красноярского края (при наличии);

задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей сфере (области) муниципального управления.

4.5.2. Паспорт муниципальной программы, содержащий следующие сведения:

наименование муниципальной программы;

сведения о кураторе муниципальной программы, ответственном исполнителе муниципальной программы, соисполнителях и участниках муниципальной программы;

период реализации муниципальной программы;

цели муниципальной программы и показатели муниципальной программы;

структура муниципальной программы с указанием перечня структурных элементов муниципальной программы;

информация об источниках финансирования муниципальной программы и ее структурных элементов;

связь с целями, задачами социально-экономического развития Шушенского МО, установленными документами стратегического планирования, в том числе направленных на достижение национальных целей и (или) государственными программами Красноярского края.

Паспорт муниципальной программы оформляется по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

Цель (цели) муниципальной программы должна соответствовать целям, задачам социально-экономического развития Шушенского МО, установленным документами стратегического планирования Шушенского МО, в том числе направленных на достижение национальных целей и (или) целям государственных программ Красноярского края. 
Показатели муниципальной программы должны отражать специфику социально-экономического развития Шушенского МО в соответствующей сфере (области) муниципального управления, специфику проблем, на решение которых направлена реализация муниципальной программы.

В перечень показателей муниципальной программы могут включаться:

показатели, соответствующие целевым показателям, характеризующим достижение национальных целей;

показатели, соответствующие показателям государственных программ Красноярского края;

показатели достижения целей социально-экономического развития Шушенского МО, определяемые в документах стратегического планирования;

показатели уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития;

показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Показатели муниципальной программы должны иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое, в том числе по официально утвержденным методикам, и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения.

4.5.3. Информация о ведомственных проектах, включающая краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задач ведомственных проектов, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Информация указывается по каждому из ведомственных проектов.

4.5.4. Информация о комплексах процессных мероприятий, включающая наименование и паспорт по каждому комплексу процессных мероприятий.

Паспорт комплекса процессных мероприятий оформляется в соответствии с приложением № 3 к Порядку.

4.5.5. Механизм реализации муниципальной программы, включающий:
описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации муниципальной программы, в том числе описание механизмов взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями и участниками муниципальной программы и их роли в реализации мероприятий муниципальной программы;

критерии выбора исполнителей мероприятий муниципальной программы;
критерии выбора получателей муниципальных услуг;

перечень мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, по форме согласно приложению № 5 к Порядку, при формировании которого в приоритетном порядке включаются объекты:

подлежащие завершению строительством в очередном финансовом году или плановом периоде;

строительство которых начато за счет средств бюджета Шушенского МО и финансирование которых предполагается в дальнейшем осуществлять с привлечением средств федерального и (или) краевого бюджета, или иных источников финансирования;

по которым заключены муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества);

по которым разработана проектная документация;

информация об основных мерах правового регулирования в соответствующей сфере (области) муниципального управления, включая информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из бюджета Шушенского МО, оформляется по форме в соответствии с приложением № 6 к Порядку (в случае наличия нормативного правового акта администрации Шушенского МО).

Механизм реализации муниципальной программы содержит аналитическую информацию о реализации мероприятий, в том числе:

в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, реализуемых в рамках муниципального-частного партнерства, направленных на достижение целей муниципальной программы, - информацию о соответствующих мероприятиях;

в случае реализации в соответствующей сфере (области) муниципального управления инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Шушенского МО, - информацию о наличии указанных проектов и их основных параметрах;

в случае, если в муниципальной программе предусматриваются бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Шушенского МО, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Шушенского МО, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, в муниципальной программе следует определить предмет закупок с указанием в отношении каждого предмета закупки следующей информации:

планируемые результаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

наименование товаров, описание состава работ, услуг;

предельный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей;

предельный объем средств на оплату муниципального контракта с разбивкой по годам;

В случае наличия нормативного правового акта, регулирующего реализацию мероприятий муниципальной программы, приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт.

В случае если мероприятиями муниципальной программы предусматривается предоставление субсидии из бюджета Шушенского МО (за исключением субсидий, указанных в пункте 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации), указывается ссылка на нормативный правовой акт администрации Шушенского МО, устанавливающий порядок предоставления такой субсидии или порядок предоставления и распределения такой субсидии устанавливается в муниципальной программе (в форме приложения к муниципальной программе).

4.5.6. Информация об организации управления муниципальной программой и контроля за ходом ее исполнения, содержащая:

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации муниципальной программы, внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля, определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных;

порядок взаимодействия участников муниципальной программы в целях эффективной ее реализации.

4.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы может дополнить муниципальную программу иной информацией, необходимой для реализации муниципальной программы.

5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Координация управления реализацией муниципальной программы осуществляется куратором муниципальной программы.

К полномочиям куратора муниципальной программы относится:

согласование концепции муниципальной программы;

координация деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей и участников муниципальной программы в части реализации муниципальной программы;

рассмотрение результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы;

принятие решений о разработке проекта постановления в части изменения бюджетных ассигнований при планировании окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в том числе по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы.
5.2. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за ее реализацию, достижение значений показателей муниципальной программы, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы осуществляется:

отбор исполнителей мероприятий муниципальной программы, реализуемых ответственным исполнителем;

координация деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы в ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых ответственным исполнителем муниципальной программы;
направление на размещение и контроль за размещением постановления об утверждении программы и (или) о внесении изменений в действующую программу на официальном сайте органов местного самоуправления Шушенского МО – с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://arshush.gosuslugi.ru/.;
подготовка отчетов о реализации муниципальной программы;

направление на размещение и контроль за размещением годового отчета на официальном сайте органов местного самоуправления Шушенского МО – с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://arshush.gosuslugi.ru/;

размещение годового отчета на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет (при наличии).
5.3. Соисполнитель муниципальной программы несет ответственность за достижение значений показателей структурного элемента муниципальной программы, за достижение результатов реализации муниципальной программы, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий, за реализацию которых он определен ответственным.

Соисполнителем муниципальной программы осуществляется:

отбор исполнителей мероприятий муниципальной программы, реализуемых соисполнителем муниципальной программы;

координация исполнения мероприятий муниципальной программы и мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы и мониторинг их реализации;

подготовка отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы и направление их ответственному исполнителю муниципальной программы.

5.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы в целях подготовки отчетов о реализации муниципальной программы организует представление ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы включает достоверную информацию о ходе реализации ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий.

Соисполнители и участники муниципальной программы по запросу ответственного исполнителя муниципальной программы представляют информацию о реализации мероприятий муниципальной программы в сроки и по форме, установленные ответственным исполнителем муниципальной программы в запросе.

По отдельным запросам ответственного исполнителя муниципальных программ соисполнителями и участниками муниципальных программ представляется дополнительная и (или) уточненная информация о реализации мероприятий муниципальной программы в сроки и по форме, указанные ответственным исполнителем муниципальной программы в запросе.

5.5. Отчеты о реализации муниципальной программы формируются ответственным исполнителем муниципальной программы с учетом информации, полученной от соисполнителей муниципальной программы.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным исполнителем муниципальной программы одновременно в финансовое управление и отдел экономического развития.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно приложениям № 7 - 9 к Порядку.

5.6. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем муниципальной программы с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, и направляется на согласование соисполнителям и участникам муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде.

Согласованный с соисполнителями и участниками муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется ответственным исполнителем муниципальной программы одновременно в отдел экономического развития и в финансовое управление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя муниципальной программы и (или) на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://arshush.gosuslugi.ru.

5.7. Годовой отчет содержит:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении плановых значений показателей муниципальной программы и показателей ее структурных элементов с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о показателях муниципальной программы и показателях ее структурных элементов, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутые значения показателей по форме согласно приложению № 10 к Порядку. По каждому показателю результативности может приводиться весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами муниципальной политики, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице;
сведения о достижении результатов реализации муниципальной программы в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых в ходе реализации муниципальной программы (с указанием причин нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы);

анализ последствий нереализации мероприятий муниципальной программы для реализации муниципальной программы и анализ факторов, повлиявших на их нереализацию;

информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шушенского МО и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений по форме согласно приложению № 11 к Порядку;

информацию об использовании бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шушенского МО, бюджетных ассигнований на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета Шушенского МО капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Шушенского МО или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность по форме согласно приложению № 9 к Порядку;

информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципального-частного партнерства, направленные на достижение целей муниципальной программы;

анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

пояснительную записку о реализации муниципальной программы, которая должна содержать информацию о результатах реализации муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы.
По отдельным запросам финансового управления и отдела экономического развития, ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации муниципальной программы.

5.8. Финансовое управление ежегодно представляет в отдел экономического развития:

до 10 марта года, следующего за отчетным, информацию о реализации муниципальных программ за отчетный год в части финансирования муниципальных программ;

Отдел экономического развития ежегодно до 15 апреля текущего года, следующего за отчетным, формирует и представляет в финансовое управление сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ за отчетный год.

5.9. Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ за отчетный год подлежит размещению отделом экономического развития на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://arshush.gosuslugi.ru до 1 июня года, следующего за отчетным периодом.
Приложение № 1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ,

их формировании и реализации

Перечень

муниципальных программ Шушенского МО

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы Шушенского МО
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Шушенского МО
	Соисполнители муниципальной программы Шушенского МО<*>
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--------------------------------

<*> Состав соисполнителей муниципальной программы Шушенского МО может быть уточнен в рамках подготовки проекта муниципальной программы Шушенского МО

Приложение № 2
к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ,

их формировании и реализации

Паспорт

муниципальной программы Шушенского МО

1. Основные положения

	Наименование муниципальной программы Шушенского МО (далее – муниципальная программа)

	Куратор муниципальной программы
	Наименование должности

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы

	Соисполнители муниципальной программы
	Наименование соисполнителей муниципальной программы

	Участники муниципальной программы
	Наименование участников муниципальной программы

	Период реализации  муниципальной программы <1>
	сроки: год начала - год окончания реализации муниципальной программы.

Этап I: год начала реализации этапа - год окончания реализации муниципальной программы.

Этап n: год начала реализации этапа - год окончания реализации муниципальной программы.

	Цели муниципальной программы
	цель 1

	
	цель n

	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы <2>
	

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Красноярского края (при наличии) и (или) целями, задачами социально-экономического развития Шушенского МО, установленными документами стратегического планирования Шушенского МО <3>
	


--------------------------------

<1> Указываются сроки реализации муниципальной программы; в случае необходимости поэтапной реализации муниципальной программы - этапы реализации муниципальной программы.

<2> Объемы финансового обеспечения муниципальной программы указываются ежегодно на период с первого года реализации муниципальной программы по второй год планового периода включительно, в том числе в разбивке по источникам финансирования.

При разработке проекта постановления администрации Шушенского МО, предусматривающего утверждение муниципальной программы, предлагаемой 
к финансированию начиная с очередного финансового года, при отражении информации по объему финансового обеспечения муниципальной программы указываются плановые значения.

При разработке проекта постановления администрации Шушенского МО, предусматривающего внесение изменений в ранее утвержденную муниципальную программу при планировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, при отражении информации за период, предшествующий году разработки такого проекта постановления, указываются фактические значения, при отражении информации начиная с года разработки проекта постановления на очередной финансовый год и плановый период указываются плановые значения, при этом плановое значение информации по объему финансового обеспечения муниципальной программы, указанное на год разработки такого проекта постановления, подлежит замене фактическим значением не позднее даты внесения проекта Решения Шушенского окружного Совета депутатов Красноярского края об исполнении бюджета Шушенского МО 
в Шушенский окружной Совет депутатов за год, предшествующий году разработки указанного выше проекта постановления.

<3> В случае наличия связи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - национальные цели), целями государственных программ Красноярского края, указываются такие национальные цели и (или) цели соответствующих государственных программ Красноярского края.

Указываются цели, задачи социально-экономического развития Шушенского МО, установленные документами стратегического планирования Шушенского МО.

2. Перечень показателей муниципальной программы с указанием планируемых

к достижению значений в результате реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Показатели муниципальной программы Шушенского МО
	Уровень показателя <1>
	Признак возрастания/

убывания <2>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовые значения показателя муниципальной программы Шушенского МО за два года, предшествующих году начала реализации программы <3>
	Значения показателя по годам реализации муниципальной программы Шушенского МО <4>
	Документ <6>
	Ответственный за достижение показателя <7>
	Связь с целевым показателем национальной цели/ государственной программы Красноярского края <8>
	Источник информации (информационная система)

	
	
	
	
	
	год i-2
	год i-1
	1-й год (i) <5>
	...
	...
	2030 год
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	6
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	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Цель муниципальной программы Шушенского МО «Наименование»

	1
	
	«НЦ», «ГП КК», «ФП вне НП», «ОМСУ», «Удовлетворен граждан», «Приоритеты края», «Приоритеты округа»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

<1> В случае, если в перечень показателей муниципальной программы включаются один или несколько муниципальных показателей, предусмотренных абзацами двенадцатым - семнадцатым пункта 4.5.2 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского МО, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Шушенского МО (далее - Порядок), указывается уровень соответствия показателя муниципальной программы:

показателям, характеризующим достижение национальных целей, - «НЦ»;

показателям государственной программы Красноярского края – «ГП КК»;

показателям федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, - «ФП вне НП»;

показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления - «ОМСУ»;

показателям уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставляемых муниципальных услуг 
в соответствующей сфере социально-экономического развития – «Удовлетворен граждан»;

показателям достижения целей социально-экономического развития Красноярского края, определяемым в документах стратегического планирования Красноярского края, - «Приоритеты края»;

показателям достижения целей социально-экономического развития Шушенского МО, определяемым в документах стратегического планирования Шушенского МО, - «Приоритеты округа»;

Допускается установление одновременно нескольких уровней соответствия показателя муниципальной программы.

<2> Указывается характеристика планируемой динамики показателя муниципальной программы (возрастание или убывание).

<3> Базовые значения показателей муниципальной программы за 2025 и 2026 годы по Шушенскому МО (при наличии возможности).

<4> При разработке проекта постановления администрации Шушенского МО, предусматривающего внесение изменений в ранее утвержденную муниципальную программу при планировании бюджета Шушенского МО на очередной финансовый год и плановый период, при отражении значений показателей за период, предшествующий году разработки такого проекта постановления, указываются фактические значения, при отражении значений начиная с года разработки проекта постановления на очередной финансовый год и плановый период указываются плановые значения, при этом плановое значение показателей, указанное на год разработки такого проекта постановления, подлежит замене фактическим значением не позднее даты внесения проекта Решения Шушенского окружного Совета депутатов об исполнении бюджета Шушенского МО в Шушенский окружной Совет депутатов за год, предшествующий году разработки указанного выше проекта постановления.

<5> год начала реализации муниципальной программы

<6> В случае если в перечень показателей муниципальной программы включаются один или несколько показателей, предусмотренных абзацами двенадцатым - семнадцатым пункта 4.5.2 Порядка, указываются наименование и реквизиты нормативно-правовых актов, устанавливающих такие показатели.

<7> Указывается ответственный исполнитель муниципальной программы или соисполнитель муниципальной программы, ответственный за достижение значения показателя муниципальной программы.

<8> В случае наличия связи муниципальной программы с национальными целями, целями государственной программы Красноярского края указывается наименование показателей, характеризующих достижение национальных целей, и (или) наименование показателя государственной программы Красноярского края.

3. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий (далее - структурный элемент)
	Период реализации структурного элемента/связь с показателями муниципальной программы Шушенского МО <1>

	1
	2
	3

	1
	Структурный элемент 1 <2>
	период реализации (год начала - год окончания)

	
	Ответственный исполнитель  муниципальной программы 
	

	
	Соисполнитель муниципальной программы <3>
	

	
	Участник муниципальной программы <4> 
	

	1.1
	Задача структурного элемента 1
	наименование показателя

	
	...
	

	1.2
	Задача структурного элемента n
	наименование показателя

	
	...
	

	2
	Структурный элемент n
	период реализации (год начала - год окончания)

	
	Ответственный исполнитель  муниципальной программы 
	

	
	Соисполнитель муниципальной программы <3>
	

	
	Участник муниципальной программы <4>
	

	2.1
	Задача структурного элемента 1
	наименование показателя

	
	...
	

	2.2
	Задача структурного элемента n
	наименование показателя

	
	и т.д. по структурным элементам 
	


--------------------------------

<1> Указываются наименования показателей муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы.

<2> Приводится перечень ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, в рамках которых определены мероприятия муниципальной программы.

<3> Указывается главный распорядитель бюджетных средств, орган администрации Шушенского МО, муниципальное учреждение, определенный в соответствии с перечнем муниципальных программ Шушенского МО, утвержденным распоряжением администрации Шушенского МО, в качестве соисполнителя муниципальной программы, осуществляющий разработку и реализацию структурных элементов муниципальной программы.

<4> Указывается участник муниципальной программы, ответственный за реализацию мероприятий структурных элементов муниципальной программы.

4. Информация об источниках финансирования муниципальной программы

и ее структурных элементов

(тыс. рублей)

	Наименование муниципальной программы Шушенского МО, структурного элемента, источников финансирования <1>
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
	Итого на очередной финансовый год и плановый период

	
	очередной финансовый год
	первый год планового периода
	второй год планового периода
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Шушенского МО (всего), в том числе:
	
	
	
	

	Бюджет Шушенского МО (всего), из них:
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	
	
	
	

	в том числе средства из бюджета Шушенского МО
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Структурный элемент муниципальной программы 1 «Наименование» (всего), в том числе:
	
	
	
	

	Бюджет Шушенского МО (всего), из них:
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	
	
	
	

	в том числе средства из бюджета Шушенского МО
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Структурный элемент муниципальной программы n «Наименование» (всего), в том числе:
	
	
	
	

	Бюджет Шушенского МО (всего), из них:
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	
	
	
	

	в том числе средства из бюджета Шушенского МО
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	и т.д. по структурным элементам муниципальной программы
	
	
	
	


__________________________________                  __________________     ______________

(должность руководителя ответственного                  (подпись)                         (ФИО)

исполнителя муниципальной программы)

--------------------------------

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения муниципальной программы за счет отдельных источников финансирования, строки с указанием на такие источники в раздел 4 паспорта муниципальной программы не включаются.

Приложение № 3
к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ, 
их формировании и реализации

Паспорт

комплекса процессных мероприятий, реализуемого

в рамках муниципальной программы Шушенского МО

1. Общие положения

	Наименование комплекса процессных мероприятий, реализуемого в рамках муниципальной программы Шушенского МО (далее - комплекс процессных мероприятий)



	Участник, непосредственно ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий
	Указать участника муниципальной программы, непосредственно ответственного за реализацию комплекса процессных мероприятий

	Соисполнитель муниципальной программы
	Указать наименование соисполнителя муниципальной программы




2. Перечень и значения показателей комплекса процессных

мероприятий (далее - показатели) <1>

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/

убывания <2>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы Шушенского МО <3>
	Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий
	Ответственный за достижение показателя <4>
	Информационная система (источник информации)

	
	
	
	
	год i-2
	год i-1
	очередной (i) финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача комплекса процессных мероприятий

	1.1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	


__________________________________                                                           __________________                                                               ______________

(должность руководителя ответственного                                                           (подпись)                                                                                        (ФИО)

исполнителя муниципальной программы)


--------------------------------

<1> Раздел 2 приводится в случае установления показателей комплекса процессных мероприятий.

<2> Указывается характеристика планируемой динамики показателя муниципальных программ (возрастание или убывание).

<3> Базовые значения показателей за 2025 и 2026 годы по Шушенскому МО (при наличии возможности).

<4> Указывается наименование ответственного исполнителя за достижение показателя (главные распорядители бюджетных средств, органы администрации Шушенского МО, муниципальные учреждения).
Приложение № 4
к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ,

их формировании и реализации

Перечень

мероприятий муниципальной программы Шушенского МО
(тыс. рублей)

	№ п/п
	Структурный элемент муниципальной программы Шушенского МО, мероприятия
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации муниципальной программы Шушенского МО
	Результат реализации муниципальной программы Шушенского МО
	Показатели программы/ структурных элементов, на достижение которых направлена реализация мероприятия

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода
	итого на очередной финансовый год и плановый период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Цель муниципальной программы Шушенского МО

	
	Муниципальная программа Шушенского МО, всего
	х
	х
	х
	х
	х
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	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства федерального бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства бюджета Шушенского МО
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	Проектная часть, всего
	х
	х
	х
	х
	х
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	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства федерального бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства бюджета Шушенского МО
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	Структурный элемент n, всего
	х
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	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства федерального бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства бюджета Шушенского МО
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства федерального бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства бюджета Шушенского МО
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие n 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства федерального бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства бюджета Шушенского МО
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Процессная часть, всего
	х
	х
	х
	х
	х
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	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства федерального бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства бюджета Шушенского МО
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	Структурный элемент n, всего
	х
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	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства федерального бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства бюджета Шушенского МО
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства федерального бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства бюджета Шушенского МО
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие n 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства федерального бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	средства бюджета Шушенского МО
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной программе
	х
	х
	х
	х
	х
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	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГРБС 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГРБС n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_____________________________                                                    __________________                                                                      ______________

(должность руководителя ответственного                                                   (подпись)                                                                                        (ФИО)

исполнителя муниципальной программы)
Приложение № 5
к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ,

их формировании и реализации

Перечень

объектов муниципальной собственности Шушенского МО, подлежащих

строительству, реконструкции, техническому перевооружению

или приобретению (далее - объект)

(тыс. рублей)

	№ п/п
	Наименование объекта, территория строительства (приобретения) <1>
	Мощность объекта с указанием ед. измерения
	Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) <2>
	Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта <3>
	Фактическое финансирование, всего на 01.01 очередного финансового года
	Остаток стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на 01.01 очередного финансового года
	Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам

	
	
	
	
	
	
	
	очередной финансовый год
	первый год планового периода
	второй год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная собственность:

	
	Наименования мероприятия (ий) с указанием структурного элемента муниципальной программы Шушенского МО, в рамках которого (ых) осуществляется финансирование объекта
	
	
	

	
	Главный распорядитель 
	
	
	

	
	Заказчик 1
	
	
	

	
	Объект 1 <4>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет <5>
	
	
	

	
	краевой бюджет <5>
	
	
	

	
	бюджет Шушенского МО <5>
	
	
	

	
	внебюджетные источники <5>
	
	
	

	
	и т.д. по объектам, главным распорядителям и мероприятиям структурного элемента 1
	
	
	

	
	Итого по объектам муниципальной собственности
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет <5>
	
	
	

	
	краевой бюджет <5>
	
	
	

	
	бюджет Шушенского МО <5>
	
	
	

	
	внебюджетные источники <5>
	
	
	

	
	Итого по муниципальной программе Шушенского МО
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет <5>
	
	
	

	
	краевой бюджет <5>
	
	
	

	
	бюджеты Шушенского МО <5>
	
	
	

	
	внебюджетные источники <5>
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	главный распорядитель 1
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	федеральный бюджет <5>
	
	
	

	
	краевой бюджет <5>
	
	
	

	
	бюджеты Шушенского МО <5>
	
	
	

	
	внебюджетные источники <5>
	
	
	

	
	и т.д. по главным распорядителям муниципальной программы Шушенского МО...
	
	
	


_____________________________                                                    __________________                                                                      ______________

(должность руководителя ответственного                                                 (подпись)                                                                                        (ФИО)

исполнителя муниципальной программы)


--------------------------------

<1> Указываются наименование объекта муниципальной собственности, подлежащего строительству, реконструкции, техническому перевооружению согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации), либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

<2> Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства начиная с года начала разработки проектно-сметной документации до года, в котором планируется ввод его в эксплуатацию, либо год приобретения объекта недвижимого имущества.

<3> Указывается предполагаемая (предельная) стоимость на основании технического задания на разработку проектной документации (в случае отсутствия проектной документации) или сметная стоимость на основании утвержденной проектной документации на объект, рассчитанная в ценах лет строительства объекта или предполагаемая стоимость приобретения объекта.

<4> Указывается наименование мероприятия муниципальной программы Шушенского МО, в рамках которого осуществляется финансирование объекта муниципальной собственности с приведением объемов бюджетных ассигнований по данному мероприятию. Наименование объекта включается в состав приложения № 6 после проведения конкурсных процедур и при очередной корректировке муниципальной программы Шушенского МО.

<5> Включаются и заполняются только строки по источникам финансирования, по которым предусмотрены соответствующие бюджетные ассигнования.

Приложение № 6
к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ,

их формировании и реализации

Информация об основных мерах правового регулирования 

в соответствующей сфере (области) муниципального управления 

	№ п/п
	Наименование проекта нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Орган местного самоуправления, ответственный за разработку нормативного правового акта
	Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Цель муниципальной программы Шушенского МО

	
	Структурный элемент 1
	
	
	

	
	Проект нормативного акта 1
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	Проект нормативного акта n
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	и т.д. по целям муниципальной программы Шушенского МО, ее структурным элементам
	
	
	


  _____________________________                                                    __________________                                                                      ______________

  (должность руководителя ответственного                                           (подпись)                                                                                  (ФИО)

  исполнителя программы)

Приложение № 7
к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ,

их формировании и реализации

Информация о показателях муниципальной программы

Шушенского МО и ее структурных элементов

	№ п/п
	Цель, показатели муниципальной программы Шушенского МО, задачи, показатели ее структурного элемента
	Ед. измерения
	Весовой критерий <1>
	Год, предшествующий текущему году <2>
	Текущий год реализации муниципальной программы Шушенского МО
	Плановый период
	Примечание (причины невыполнения 

показателей по муниципальной программе Шушенского МО)

	
	
	
	
	план
	факт
	план на год (первоначальный)
	план на год (на 1 апреля) 
	факт (январь - март)
	план на год 

(на 1 июля) 
	факт (январь - июнь)
	план на год 

(на 1 октября)
	факт (январь - сентябрь)
	1-й год
	2-й год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Цель муниципальной программы Шушенского МО

	
	Показатели муниципальной программы Шушенского МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Структурный элемент муниципальной программы Шушенского МО 1

	
	Задача структурного элемента муниципальной программы Шушенского МО

	
	Показатель структурного элемента муниципальной программы (при наличии)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Структурный элемент муниципальной программы Шушенского МО n

	
	Задача структурного элемента муниципальной программы Шушенского МО

	
	Показатель структурного элемента муниципальной программы (при наличии)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д. по структурным элементам муниципальной программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<1> По каждому показателю может приводиться весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами муниципальной политики. В качестве определения значения удельного веса показателя возможно использовать долю финансирования мероприятия, результат выполнения которого характеризует оцениваемый показатель. Удельный вес показателя программы может приводиться с разбивкой по каждому году реализации программы в случае необходимости. Сумма удельных весов должна равняться единице.

<2> Значения показателей за 2026 год по Шушенскому МО (при наличии возможности).

____________________________________                                         __________________                                                                      ______________

(должность руководителя ответственного                                                 (подпись)                                                                                        (ФИО)

исполнителя муниципальной программы)

Приложение № 8
к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ,

их формировании и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета

Шушенского МО и иных средств на реализацию муниципальной программы Шушенского МО

	№ п/п
	Структурный элемент муниципальной программы Шушенского МО, мероприятия структурного элемента
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации муниципальной программы Шушенского МО


	Примечание (информация о выполненных мероприятиях за отчетный период с уточнением объемов работ и местах их выполнения, в случае отклонения плановых значений от фактических, указать причины отклонений)

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Год, предшествующий текущему году <1>
	Текущий год реализации муниципальной программы Шушенского МО
	Плановый период
	

	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	план на год (первоначальный)
	план на год (на 1 апреля) 
	факт (январь - март)
	план на год 

(на 1 июля) 
	факт (январь - июнь)
	план на год 

(на 1 октября)


	факт (январь - сентябрь)
	1-й год
	2-й год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Цель муниципальной программы Шушенского МО

	
	Проектная часть
	всего расходные обязательства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование структурного элемента муниципальной программы 1
	всего расходные обязательства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие n 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д. по структурным элементам муниципальной программы и мероприятиям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Процессная часть
	всего расходные обязательства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование структурного элемента муниципальной программы 1
	всего расходные обязательства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной программе Шушенского муниципального округа
	всего расходные обязательства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<1>  Значения за 2026 год по Шушенскому МО (при наличии возможности).
_________________________                                                    __________________                                                                      ______________

  (должность руководителя ответственного                                                 (подпись)                                                                                        (ФИО)

  Исполнителя муниципальной программы)

Приложение № 9
к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных

вложений в объекты муниципальной собственности Шушенского МО, 

бюджетных ассигнований на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета Шушенского МО

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Шушенского МО 

или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность Шушенского МО (далее - объекты)

                                                                                                       ____________________ 

(наименование муниципальной программы Шушенского МО) 

за январь - ________________ 20__ г. 

(нарастающим итогом)

тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование объекта, территория строительства (приобретения) <1> 
	Мощность объекта с указанием ед. измерения 
	Годы строительства (приобретения) <2>
	Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта
	Остаток стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на начало отчетного года
	Объем бюджетных ассигнований в отчетном году (план)
	Финансирование за отчетный период
	Фактическое освоение за отчетный период 
	Информация по объекту <3>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная собственность Шушенского МО:
	
	
	
	

	
	Наименование мероприятия (ий) с указанием структурного элемента муниципальной программы, в рамках которого (ых) осуществляется финансирование объекта 

 
	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	Главный распорядитель 
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	Заказчик 1
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	Объект 1
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	федеральный бюджет <4>
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	краевой бюджет <4> 
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	бюджет Шушенского МО <4>
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	внебюджетные источники <4>
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	и т.д. по объектам, главным распорядителям и мероприятиям структурных элементов муниципальной программы …


	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	Итого по муниципальной собственности


	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	федеральный бюджет <4>
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	краевой бюджет <4> 
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	бюджет Шушенского МО <4>
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	 
	внебюджетные источники <4>
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	
	и т.д. по структурным элементам муниципальной программы…


	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет <4>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	краевой бюджет <4> 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет Шушенского МО <4>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники <4>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Главный распорядитель 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет <4>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	краевой бюджет <4> 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	бюджет Шушенского МО <4>
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники <4>
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	и т.д. по главным распорядителям муниципальной программы …
	 

 

 
	 
	 
	 


_____________________________                                                    __________________                                                                      ______________

  (должность руководителя ответственного                                                 (подпись)                                                                                        (ФИО)

  исполнителя муниципальной программы)

--------------------------------

<1> Указывается согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) наименование объекта либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

<2> Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.

<3> Указывается информация по объекту:

в случае разработки проектной документации указываются реквизиты утвержденной проектной документации;

в случае выполнения строительно-монтажных работ указываются реквизиты контракта, заключенного на выполнение работ, и виды работ, выполненные в отчетном периоде;

в случае частичного или полного неосвоения бюджетных ассигнований указываются причины, по которым произошло данное неосвоение, и меры их устранения.

<4> Включаются и заполняются только строки по источникам финансирования, по которым предусмотрены соответствующие бюджетные ассигнования.

Приложение № 10
к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ,

их формировании и реализации

Информация о показателях муниципальной программы

Шушенского МО и ее структурных элементах

	№ п/п
	Цель, показатели муниципальной программы Шушенского МО, задачи, показатели ее структурного элемента
	Ед. измерения
	Весовой критерий <1>
	Год, предшествующий отчетному (факт) <2>
	Отчетный год реализации муниципальной программы Шушенского МО

(значение на конец года)
	Плановый период
	Примечание (причины невыполнения 

показателей по муниципальной программе Шушенского МО)

	
	
	
	
	
	план 
	факт
	отклонение (+,-)
	1-й год, следующий за отчетным годом
	2-й год, следующий за отчетным годом
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Цель муниципальной программы Шушенского МО

	
	Показатели муниципальной программы Шушенского МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Структурный элемент муниципальной программы Шушенского МО 1

	
	Задача структурного элемента муниципальной программы Шушенского МО

	
	Показатель структурного элемента (при наличии)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Структурный элемент муниципальной программы Шушенского МО n

	
	Задача структурного элемента муниципальной программы Шушенского МО

	
	Показатель структурного элемента (при наличии)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д. по структурным элементам муниципальной программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<1> По каждому показателю может приводиться весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами муниципальной политики. В качестве определения значения удельного веса показателя возможно использовать долю финансирования мероприятия, результат выполнения которого характеризует оцениваемый показатель. Удельный вес показателя программы может приводиться с разбивкой по каждому году реализации программы в случае необходимости. Сумма удельных весов должна равняться единице.

<2> Базовые значения за 2026 год по Шушенскому МО (при наличии возможности).

_____________________________                                                    __________________                                                                      ______________

(должность руководителя ответственного                                                                   (подпись)                                                                                        (ФИО)

исполнителя муниципальной программы)
Приложение № 11
к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ муниципального образования Шушенский муниципальный округ,

их формировании и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета

Шушенского МО и иных средств на реализацию муниципальной программы Шушенского МО

	№ п/п
	Структурный элемент муниципальной программы Шушенского МО, мероприятия структурного элемента
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

(далее ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации муниципальной программы Шушенского МО
	Примечание (информация о выполненных мероприятиях за отчетный период с уточнением объемов работ и местах их выполнения, в случае отклонения плановых значений от фактических, указать причины отклонений)

	
	
	
	
	Отчетный год  

(значение на конец года)
	Плановый период
	

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	отклонение (+,-)
	1-й год, следующий за отчетным годом
	2-й год, следующий за отчетным годом
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Муниципальная программа Шушенского МО
	всего расходные обязательства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цель муниципальной программы Шушенского МО

	
	Проектная часть
	всего расходные обязательства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование структурного элемента 1
	всего расходные обязательства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие n 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д. по структурным элементам и мероприятиям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Процессная часть
	всего расходные обязательства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование структурного элемента 1
	всего расходные обязательства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГРБС n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  _____________________________                                                    __________________                                                                      ______________

  (должность руководителя ответственного                                                 (подпись)                                                                                        (ФИО)

  исполнителя муниципальной программы)

