ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2024 год по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Шушенского района» на 2014-2026 годы

- Информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:

(100 семей)

| - Планировалось достигнуть 1 % | - Достигнуто 3 % |
| --- | --- |

- Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году:

| - Планировалось достигнуть 90% | - Достигнуто 100 % |
| --- | --- |

- количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:

| - Планировалось достигнуть 3 единицы из 3 | - Достигнуто 3 единицы из 3 |
| --- | --- |

- Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

В целях привлечения специалистов для укомплектования подразделения КГБУЗ «Шушенская РБ» врачебным персоналом предоставлены денежные компенсации расходов на оплату площади жилого помещения, занимаемого медицинским работником по договору аренды.

Количество предоставленной ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату площади жилых помещений:

| - Планировалось достигнуть 8 единиц из 8 | - Достигнуто 8 единиц из 8 |
| --- | --- |

Количество медицинских работников, кому предоставлена ежемесячная денежная компенсация:

| - Планировалось достигнуть 2 единиц из 2 | - Достигнуто 2 единиц из 2 |
| --- | --- |

- Информация о запланированных, но недостигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий - отсутствует.

- Описание результатов реализации отдельных мероприятий программ в отчетном году

В рамках отдельного мероприятия «Предоставление ежемесячной  денежной компенсации расходов на оплату площади жилого помещения, занимаемого медицинским  работником по договору найма(аренды)" компенсацию получили два медицинских работника: январь-апрель месяц – один работник и с сентября по декабрь - другой.

- Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме - отсутсвует.

- Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию) – отсутствует.

- Информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы – отсутствует.

- Информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, направленные на развитие сельских территорий – отсутствует.

В результате реализации подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Шушенском районе» в 2024 году 3 семьи, из них 2 семьи получили социальную выплату в размере 40% от стоимости жилья, 1 семья 35 % от стоимости жилья.

Запланирован объем финансирования 3 342,679 тыс. рублей, по факту составил 3 342,679 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 494,196

- за счет средств краевого бюджета – 1 552,959 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 1 295,524 тыс. рублей;

Исполнение в полном объеме.

К СВЕДЕНИЮ

привлеченные внебюджетные источники финансирования мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в Шушенском районе » в 2024 году (нарастающим итогом) по состоянию на 01.01.2025

| Запланировано к привлечению в текущем финансовом году из внебюджетных источников | Объем привлеченных внебюджетных средств в текущем финансовом году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  | объем собственных средств молодых семей | объем средств кредитных организаций, а также других организаций, предоставляющих кредиты и займы | средства материнского капитала |
| 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 |
| 5 344 509,34 | 7 906 235,63 | 1 287 429,25 | 6 618 806,38 | 0,00 |

В результате реализации отдельного мероприятия «Предоставление (возмещение) ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату площади жилых помещений, занимаемых медицинскими работниками по договору найма (аренды)» (далее отдельное мероприятие)» предоставлено в 2024 году ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату площади жилых помещений, занимаемых медицинскими работниками по договору найма (аренды) 98,000 тыс. рублей из средств районного бюджета.

Исполнитель: инженер МКУ «Земля и имущество» Л.В. Сидорова

т. 89994419510